## Preguntas estratégicas-contacto
PREGUNTAS ESTRATÉGICAS
Responda cada una de las siguientes preguntas:
PREGUNTAS | RESPUESTAS
1. ¿Qué aspectos considera que debe tener en cuenta el mandatario electo en el corto plazo (100 primeros días), respecto al Banco de Proyectos y la implementación de los Programas? | ES IMPORTANTE DAR CONTINUIDAD A LOS PROYECTOS Y REALIZAR UNA ACTUALIZACION DE ELLOS PARA PODER LLEVARLOS A ACABO AJUSTADOS A LA REALIDAD DEL MUNICIPIO
2. ¿Cuáles considera que fueron los aspectos positivos y negativos en el funcionamiento del Banco de Proyectos y la implementación de los Programas? | EN CUANTO A LOS ESPECTOS POSITIVOS ENCONTRAMOS QUE EL BANCO DE PROYECTOS ES UNA HERRAMIENTO NECESARIA PARA PODER DESARROLLAR LOS PROYECTOS Y POSTULARLOS A NIIVEL NACIONAL PARA LA OBTENCION DE RECURSOS QUE PERMITAN SU EJECUCION. COMO ASPECTO N EGATIVO ENCONTRAMOS QUE NO EXITE MAYOR ARTICULACION CON LA ENTIDADES DE3SCENTRALIZADAS Y LA INFORMACION Y SEGUIMIETO A CADA UNO DE LOS PROYECTOS SE ESTA PERDIENDO.
3. ¿ Qué acciones considera usted que deberían continuar? | SE DEBE CONTINUAR CON LA FORULACION Y EL SEGUIMIENTO A CADA UNO DE LOS PROYECTOS PARA TENER UN OPTIMO CONTROL DE ELLOS
4. ¿ Cuáles son las lecciones aprendidas respecto al funcionamiento y resultados del Banco de Proyectos y en la implementación de los Programas? | SE APRENDE A LLEVAR UN CONTROL DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS, SU EJECUCION Y LA INVERSION DE CADA UNO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA TAL FIN.
5. ¿ Cuáles son las dificultades en las actividades del Banco de Proyectos y la implementación de los Programas? | MUCHA TRAMITOLOGIA
Datos de Contacto:
Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Ana Yaneth Gonzalez Ramirez
ygonzalez@dnp.gov.co

## INICIO
EMPALMES DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIAL
CONTENIDO
Formato Nº1 - Empalme del Banco de Programas y Proyectos
Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos
Tabla Nº1: Preguntas basicas del Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos
Formato Nº3 - Empalme de los Programas Estrategicos
Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas
Formato Nº4 - Empalme de los Proyectos de la Entidad
Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución
Tabla Nº3: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Proyectos
Elaborado por: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas - Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión
EMPALME GENERAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO
EMPALME GENERAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
EMPALME GENERAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
HAGA CLICK

## Banco de P y P
Formato Nº1 - Empalme del Banco de Programas y Proyectos | [11 empty] | Formato Nº1 - Empalme del Banco de Programas y Proyectos
Relacione todos los documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos que sirvan para el funcionamiento del banco de programas y proyectos | [11 empty] | Relacione todos los documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos que sirvan para el funcionamiento del banco de programas y proyectos
[10 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
Item | Nombre(1) | Descripción(2) | Tipo de documento (3) |  |  |  | Forma de Entrega (4) |  | ¿Se utiliza de manera cotidiana? Si o No? y en que proceso(5)? | (1) Escriba el nombre del documento, guia, manual, plantilla o soportes metodologico y/u operativo existente y utilizado para el funcionamiento del banco de programas y proyectos | Señor Mandatario: a) Haga enfasis en relacionar la información que normalmente se utiliza para apoyar el proceso de formulación, viabilización, ejecución y evaluación de los programas y proyectos. b) Es importante relacionar el acto administrativo o manual de procedimientos existente que regula el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos | Item | Nombre(1) | Descripción(2) | Tipo de documento (3) |  |  |  | Forma de Entrega (4) |  | ¿Se utiliza de manera cotidiana? Si o No? y en que proceso(5)?
|  |  | Excel | Word o PDF | Otro | Otro.. Cual? Escribalo | Impresa | Digital | [6 empty] | Excel | Word o PDF | Otro | Otro.. Cual? Escribalo | Impresa | Digital
1 | [11 empty] | 1 | Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos Municipal | Manual adoptado por la entidad territorial mediante Decreto Nº001 de 2012, en el cual se establecen los procedimientos de operación del banco de programas y proyectos, en los referente a la radicación, viabilidad y registro y priorización de los programas y proyectos del Municipio de XXXX |  | X |  |  | X |  | SI, en la formulación y estructuración, radicación, viabilidad y registro, priorización y cierre de Proyectos de Inversión de la Entidad Territorial
2 | [9 empty] | (2) Explique que hace o aporta el documento, etc. |  | 2 | Manual Conceptual de la MGA | Manual generado por el Departamento Nacional de Planeación para apoyar el proceso de formulación y estructuración de Proyectos de Inversión |  | X |  |  | X | X | SI, en la formulación y estructuración de Proyectos de Inversión de la Entidad Territorial
3 | [9 empty] | (3) Señale con una X el tipo de archivo
4 | [9 empty] | (4) Señale con una X el tipo de información que se entrega. Pueden ser los dos tipos de información impresa y digital.
5
6 | [9 empty] | (5) Defina el momento o proceso de uso, es decir para formular y estructurar proyectos, para viabilizar, para ejecutar los proyectos, para evaluarlos, etc.
7
* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero de documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos | [11 empty] | * Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero de documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos
[10 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
Tabla Nº1: Preguntas basicas del Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos (6) | [6 empty] | Si | No | Observaciones | (6) Permiten tener la comprensión de elementos importantes del diseño y el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de la Entidad Territorial | Señor Mandatario: Piense muy bien cuales son los aplicativos que utiliza la entidad, tenga en cuenta tambien aquellos que no sean de su propiedad pero que utilice normalmente para el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos (SUIFP. GESPROY, etc) | Preguntas basicas del Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos | [6 empty] | Si | No | Observaciones
¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con un manual de procedimientos y/u operación? | [11 empty] | ¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con un manual de procedimientos y/u operación? | [6 empty] | X |  | Esta definido por el Decreto 001 de 2012.
¿El Banco de Programas y Proyectos tiene una estructura definida en el organigrama de la Entidad y tiene presonal para el desarrollo de sus funciones? | [11 empty] | ¿El Banco de Programas y Proyectos tiene una estructura definida en el organigrama de la Entidad y tiene presonal para el desarrollo de sus funciones? | [6 empty] | X |  | Se adjunta el organigrama de la Entidad y se relaciona el personal disponible para la función de Banco de Programas y Proyectos, enel formato de la Planta de Personal de la Entidad
¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los proyectos radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [11 empty] | ¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los proyectos radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [6 empty] | X |  | La base se encuentra actualizada a 31 de Octubre de 2015
¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con alguna aplicativo, software o herramienta informatica para el registro, viabilidad y seguimiento a los proyectos de inversión de la Entidad? (si la respuesta es Si, diligencia el formato Nº2) | [11 empty] | ¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con alguna aplicativo, software o herramienta informatica para el registro, viabilidad y seguimiento a los proyectos de inversión de la Entidad? (si la respuesta es Si, diligencia el formato Nº2) | [6 empty] | X |  | Existe un aplicativo desarrollado por la Entidad Territorial
Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos | [11 empty] | Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos
[10 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
Item | Nombre del Aplicativo (7) | Descripción (8) | Usuario y dependencia a cargo del Aplicativo (9) |  |  | Entrega del Aplicativo (10) |  |  | ¿Se utiliza de manera cotidiana? Si o No? y en que proceso(11)? | (7) Escriba el nombre tecnico del aplicativo | Señor Mandatario: a) Es importante la entrega de contraseñas y manuales que soporten el uso de los aplicativos relacionados con la función del Banco de Programas y Proyectos, existentes en la Entidad Territorial | Item | Nombre del Aplicativo (7) | Descripción (8) | Usuario y dependencia a cargo del Aplicativo (9) |  |  | Entrega del Aplicativo (10) |  |  | ¿Se utiliza de manera cotidiana? Si o No? y en que proceso(11)?
[6 empty] | Contraseñas de acceso | Manual de funcionamiento | Software | [9 empty] | Contraseñas de acceso | Manual de funcionamiento | Software
1 | [11 empty] | 1 | SIGMA PLAN | Es un aplicativo en el cual se radican los proyectos, se realiza el proceso de viabilidad y registro y se expiden los certificados de banco de programas y proyectos, adicionalmente permite reportar el avance de los proyectos y el cierre de los mismos. | Jefe de Banco de Programas y Proyectos - Oficina de Banco de Programas y Proyectos |  |  | X | X | X | SI, para la radicación, viabilidad y registro, seguimiento y cierre de los proyectos
2 | [9 empty] | (8) Explique que función cumple el aplicativo
3 | [9 empty] | (9) Escriba la persona y dependencia que adminsitra el aplicativo
4 | [9 empty] | (10) Señale con una X la información que se entrega con el Aplicativo
5
6 | [9 empty] | (11) Defina el momento o proceso de uso, es decir para formular y estructurar proyectos, para viabilizar, para ejecutar los proyectos, para evaluarlos, etc.
7
* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero aplicativos o software que utiliza la entidad para las funciones del Banco de Programas y Proyectos | [11 empty] | * Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero aplicativos o software que utiliza la entidad para las funciones del Banco de Programas y Proyectos
VER FORMATOS DILIGENCIADOS
VOLVER AL INICIO

## Empalme de Programas
Formato Nº3 - Empalme de los Programas Estrategicos | [14 empty] | Formato Nº3 - Empalme de los Programas Estrategicos
Relacione los datos generales de los programas de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución | [14 empty] | Relacione los datos generales de los programas de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución
[13 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
Item | Nombre del Programa (1) | Descripción (2) | Objetivo General del Programa (Resultado) (3) | Sector (4) | Fecha de Inicio del Programa - vigencia | Fecha de Cierre del Programa - vigencia | ¿Se encuentra en ejecución? (5) | Valor del Programa | Nombres de los Proyectos que conforman el programa (6) | Forma de Entrega del Programa (7) |  | Observaciones | (1) Escriba la denominación del programa como se relaciono en el Banco de Programas y Proyectos | Señor Mandatario: a) Tenga en cuenta que los programas de inversión territorial , le permitiran la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y la gestión de recursos del Orden de Nacional, alineando los intereses, competencias y funciones de la Nación y el Territorio a través de los sectores de inversión b) En la definición del Sector tenga en cuenta la estructuración funcional de la Entidad Territorial | Item | Nombre del Programa (1) | Descripción (2) | Objetivo General del Programa (Resultado) (3) | Sector (4) | Fecha de Inicio del Programa - vigencia | Fecha de Cierre del Programa - vigencia | ¿Se encuentra en ejecución? (5) | Valor del Programa | Nombres de los Proyectos que conforman el programa (6) | Forma de Entrega del Programa (7) |  | Observaciones
[10 empty] | Impresa | Digital |  | (2) Explique en que consiste brevemente el programa | [11 empty] | Impresa | Digital
1 | VIVIENDA SOCIAL |  | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA Y ENTORNO PARA ELEVAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR | VIVIENDA | 01 DE ENERO DE 2012 | 31 DICIEMBRE DE 2015 | SI |  | ESTUDIOS, DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE VIVIENDA | X | X |  | (3) Escriba el objetivo general del programa, el fin que se persigue en el Sector |  | 1 | Infraestructura Vial | Con este programa se planea la inversión en infraestructura vial, implica mantenimiento, construcción de vias urbanas, construción de caminos veredales y contrucción de placa huellas | Mejorar la movilidad en el Municipio | Infraestructura | Julio de 2012 | Junio de 2016 | SI | $25.000.000.000 | Mantenimiento de la Infraestructura Vial del Municipio |  | X | No se adjunta información impresa, sin embargo la información entrega en digital es suficiente para comprender el alcance y estado del programa
[9 empty] | APOYO A LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT |  |  |  | (4) Escriba el sector en el cual se enmarca el programa de inversión. | [10 empty] | Construcción de Infraestructura Vial del Municipio
2 | ESPACIO PUBLICO |  | MANTENER EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIA EN BUENAS CONDICIONES | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 01 DE ENERO DE 2012 | 31 DICIEMBRE DE 2015 | SI |  | ADQUISICION DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ESPACIO PUBLICO | X | X |  | (5) Conteste SI o NO el programa se encuentra en ejecución, es decir si existe algun proyectos que aun se este ejecutando en ese programa |  | 2
(6) Liste los proyecto que conforman el programa, (escriba el nombre de todos los proyectos uno por fila)
3 | SISTEMA HIDRICO |  | PRESERVAR EL SISTEMA HIDRICO MUNICIPAL A TRAVES DE LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL COMPRENDIDA POR LOS RIOS FRIO Y BOGOTA | MEDIO AMBIENTE | 01 DE ENERO DE 2012 | 31 DICIEMBRE DE 2015 | SI |  | ADQUIRIR 45 HECTAREAS DE PROTECCION EN FUENTES HIDRICAS Y FORESTALES | X | X |  |  |  | 3
(7) Señale con una X el tipo de información que se entrega. Pueden ser los dos tipos de información impresa y digital.
* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de programas | [14 empty] | * Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de programas
Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas (8) | [9 empty] | Si | No | Observaciones | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS | Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas | [9 empty] | Si | No | Observaciones
¿La entidad territorial formula programas de inversión pública ? | [9 empty] | X |  |  | (8) Permiten tener la comprensión de elementos importantes sobre el planteamiento de los programas y su articulación con los proyectos, lo que implica hacer evidente un proceso de planeación adecuado para la generación de bienes y servicios que eleven la calidad de vida de la población en el Territorio | Señor Mandatario: a) La estructuración de programas es esencial para la ejecución de proyectos orientados a resultado de impacto en el territorio y su población | ¿La entidad territorial formula programas de inversión pública ? | [9 empty] | X
¿La entidad territorial realiza la articulación de los programas y proyectos de inversión pública, acorde a sus competencias y los objetivos de desarrollo planteados en los Planes de Desarrollo? | [9 empty] | X |  |  |  |  | ¿La entidad territorial realiza la articulación de los programas y proyectos de inversión pública, acorde a sus competencias y los objetivos de desarrollo planteados en los Planes de Desarrollo? | [9 empty] | X
¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROGRAMAS radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [9 empty] | X |  |  |  |  | ¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROGRAMAS radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [10 empty] | X
VOLVER AL INICIO
VER FORMATOS DILIGENCIADOS

## Empalme de Proyectos
Formato Nº4 - Empalme de los Proyectos de la Entidad | [16 empty] | Formato Nº4 - Empalme de los Proyectos de la Entidad
Relacione los datos generales de los Proyectos de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución | [16 empty] | Relacione los datos generales de los Proyectos de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución
[15 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
Item | Codigo de Registro del BPPI (1) | Nombre del Proyecto (2) | Descripción (3) | Objetivo General del Proyecto (Resultado) (4) | Productos que entrega o entrego el proyecto (5) | Sector (6) | Fecha de Inicio del Proyecto - Vigencia | Fecha de Cierre del Proyecto - Vigencia | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación (7) | ¿El proyecto se encuentra en ejecución? (8) | Forma de Entrega del Programa (9) |  | Observaciones | (1) Escriba en codigo asignado al proyecto en el momento del registro en el Banco de Programas y Proyectos | Señor Mandatario: a) Es importante anexar las MGA de los proyectos existentes en el Banco de Programas y Proyectos | Item | Codigo de Registro del BPPI (1) | Nombre del Proyecto (2) | Descripción (3) | Objetivo General del Proyecto (Resultado) (4) | Productos que entrega o entrego el proyecto (5) | Sector (6) | Fecha de Inicio del Proyecto - Vigencia | Fecha de Cierre del Proyecto - Vigencia | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación (7) | ¿El proyecto se encuentra en ejecución? (8) | Forma de Entrega del Programa (9) |  | Observaciones
[12 empty] | Impresa | Digital (MGA) |  | (2) Escriba la denominación del proyecto como se relaciono en el Banco de Programas y Proyectos | [13 empty] | Impresa | Digital (MGA)
1 | 2012251750056 | ESTUDIOS, DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE VIVIENDA | Desarrollo de Planes de vivienda de Interes Social y Prioritario, junto cvon la habilitacion de suelo para el desarrollo de los mismos | Incrementar la calidad de vida de las familias de bajos recursos en un 12% | CONSTRUCCION DE 624 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL | VIVIENDA | DICIEMBRE DE 2014 | JUNIO DE 2016 | 399185610 | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE INVERSION | SI | X | X |  | (3) Explique en que consiste brevemente el Proyecto |  | 1 | 20120239 | Construcción de Infraestructura Vial del Municipio | Este proyecto busca la construcción de infraestructura vial en la zona urbana y rural del municipio, en sus diferentes tipologias (placa huella, pavimento rigido y caminos veredales) | Aumentar la cobertural vial en el Municipio de xxx | 1) Placa Huellas Construidas en el Municipio en la Zona Rural (Kilometro lineales de Placa Huella) 2) Pavimento Rigido construidos en la zona urbana del Municipio (Kilometros Lineales de Pavimento Rigido) 3) Caminos veredales construidos (Kilometros lineales de caminos recebados) | Infraestructura | Enero de 2013 | Junio de 2016 | $18.000.000.000 | Recursos Propios $9.000.000.000 SGR $5.000.000.000 PGN $4.000.000.000 | SI | X | X
[5 empty] | HABILITACION DE 20487,57 M2 DE SUELO URBANO PARA DESARROLLAR VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL |  | JULIO DE 2013 | 31 DICIEMBRE DE 2015 | 4809835895 | RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA | NO | X |  |  | (4) Escriba el objetivo general del proyecto, el fin que se persigue y con el cual contribuye el programa de inversión
2 | 2012251750055 | APOYO A LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT | Apoyar el desarrollo y aplicación de subsidios tanto para mejoramiento de vivienda como para construccion en sitio propio permitiendo condiciones mas aptas de habitabilidad, sanidad y calidad de vida | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA Y ENTORNO PARA ELEVAR EL ESTÁNDAR DE CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR | ASIGNACION Y ENTREGA DE MATERIALES COMO SUBSIDIO MUNICIPAL PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO | VIVIENDA | ENERO DE 2013 | 31 DICIEMBRE DE 2015 | 1050205425 | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE INVERSION | SI | X | X |  |  |  | 2
[5 empty] | ASESORIA Y ELABORACION DE PLANOS |  | ENERO DE 2012 | 31 DICIEMBRE DE 2015 | 0 |  | SI | X | X |  | (5) Relacione los productos que se pretenden generar con el proyectos, estos estan asociados a los objetivos especificos o componentes de los proyectos
3 |  | ADQUISICION DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ESPACIO PUBLICO | Realizar la adquisicion de predio para el aumento de zonas verdes recreativas, debido al deficit actual que presenta el municipio en espacio publico | FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO | ADQUIRIR 460.000 M2 PARA PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | ENERO DE 2012 | 31 DICIEMBRE DE 2015 | 23104303589 | RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA | SI | X |  |  | (6) Escriba el sector en el cual se enmarca el programa de inversión. |  | 3
(7) Escriba el nombre de la fuente de financiación de los proyectos, pueden ser varias fuentes (Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, Recursos Propios de la Entidad, otras fuentes )
4 |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES | Realizar juridicamente el saneamiento de los bienes adquiridos por el municipio |  | LEGALIZAR 21 BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE CHIA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | ENERO DE 2012 | 31 DICIEMBRE DE 2015 | 65400000 | RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA | SI | X |  |  |  |  | 4
5 |  | ADQUISICION DE PREDIOS DE RESERVA HIDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL | Realizar la adquisicion de predios para realizar proyectos como la PTAR II, Parque Lineal de Rio Frio y adquisisicon de predios para Bosque protector | Disminuir en un 80% el numero de hectareas en riesgo de inundacion por los rios Frio y Bogota | ADQUIRIR 45 HECTAREAS DE PROTECCION EN FUENTES HIDRICAS Y FORESTALES | MEDIO AMBIENTE | ENERO DE 2012 | 31 DICIEMBRE DE 2015 | 2819742790 | RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA | SI | X |  |  | (8) Conteste SI o NO el proyecto se encuentra en ejecución, es decir si existe contrato que aun se este ejecutando en ese proyecto, por lo que se encuentra pendiente la entrega de algun producto del proyecto. |  | 5
6 | [14 empty] | (9) Señale con una X el tipo de información que se entrega. Pueden ser los dos tipos de información impresa y digital. |  | 6
* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos | [16 empty] | * Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos
Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución (estos datos son complementarios a la tabla anterior) | [16 empty] | Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución (estos datos son complementarios a la tabla anterior)
[15 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
Item | Codigo de Registro del BPPI | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Contratos derivados del proyecto (10) | Numero del Contrato (11) | Valor del Contrato | Nombre del Ejecutor (12) | Plazo en meses (13) | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | La ejecución del proyecto se encuentra registrada y actualizada en los sistemas de información para este fin (SUIFP SGR , GESPROY entre otros (14) | Observaciones | (10) Liste el nombre de los contratos que se derivaron del proyecto de inversión que se encuentra en ejecución | Señor Mandatario: Tenga en cuenta el reporte de información en aplicativos del orden nacional, como el SUIFP o Gesproy | Item | Codigo de Registro del BPPI | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Contratos derivados del proyecto (10) | Numero del Contrato (11) | Valor del Contrato | Nombre del Ejecutor (12) | Plazo en meses (13) | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | La ejecución del proyecto se encuentra registrada y actualizada en los sistemas de información para este fin (SUIFP SGR , GESPROY entre otros (14) | Observaciones
(12) Escriba el numero asignado por la dependencia encargada de la contratación de la Entidad territorial y que identifica el contrato en la Entidad
1 | 2012251750056 | ESTUDIOS, DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE VIVIENDA | Incrementar la calidad de vida de las familias de bajos recursos en un 12% |  | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE INVERSION | PRESTAR SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PROPIOS DE SU EXPERTICIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DERECHO URBANO, VIVIENDA, GESTIÓN INMOBILIARIA, ESPACIO PÚBLICO Y SANEAMIENTO PREDIAL, PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE POR MANDATO LEGAL ADELANTA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL Y ASESORARLO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, ESPECIALMENTE DURANTE LA CONSOLIDACIÓN DE LA NUEVA ENTIDAD. | 002 de 2015 | $75.168.000 | CARLOS ANDRES TARQUINO BUITRAGO | 12 | 2015-01-19 | 2015-12-30 |  |  | (12) Señale el nombre o razón social de la persona natural o juridica respectivamente, que se encuentra ejecutando el contrato |  | 1 | 20120239 | Construcción de Infraestructura Vial del Municipio | Este proyecto busca la construcción de infraestructura vial en la zona urbana y rural del municipio, en sus diferentes tipologias (placa huella, pavimento rigido y caminos veredales) | $18.000.000.000 | Recursos Propios $9.000.000.000 SGR $5.000.000.000 PGN $4.000.000.000 | Construcción de Placa Huellas en la Zona rural del Municipio de xxx | 012 de 2013 | $4.000.000.000 | Constructores y Asociados Ltda | 12 | 5 de marzo de 2015 | 4 de marzo de 2016 | SI, la información se ha reportado en el SUIFP SGR
[6 empty] | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 016 DE 2014 MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYÓ EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ENSUEÑOS DEL SAUCEDAL FIDUCIARIO S.A. EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2014 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ENSUEÑOS DEL SAUCEDAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA ¿ CUNDINAMARCA. | 014 de 2015 | 275838720 | ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S | 6 | 30/06/2015 | 30/12/2015 |  |  | (13) Escriba el tiempo en meses previsto para ejecutar el contrato | [7 empty] | xxx
2 | 2012251750055 | APOYO A LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA Y ENTORNO PARA ELEVAR EL ESTÁNDAR DE CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR |  | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE INVERSION | NTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA | 023 de 2015 | 15627705 | ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S | 3 | 10/09/2015 | 09/12/2015 |  |  |  |  | 2
[6 empty] | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA | 024 de 2015 | 138857425 | FF SOLUCIONES S.A. | 2 | 09/09/2015 | 09/11/2015
3 |  | ADQUISICION DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ESPACIO PUBLICO | FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO |  | RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA | ADQUIRIR UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE 14 NRO. 14 ¿ 23 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL NUMERO 01-00-0009-0030-000 Y FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO 50N-622943 | 016 de 2015 | 3661103444 | CLARA JACQUELINE BOHORQUEZ ZULETA,AMPARO BOHORQUEZ ZULETA, GLORIA CECILIA BOHORQUEZ ZULETA, YOMAIRIS MARIA BOHORQUEZ PEREZ, CARLOS ALFONSO BOHORQUEZ ZULETA, EDUARDO BOHORQUEZ ZULETA, IVAN JOSE BOHORQUEZ ZULETA y JORGE ELIECER BOHORQUEZ ZULETA | 0 | 23/07/2015 | 23/07/2015
[6 empty] | ADQUISICIÓN PREDIO LONDRES 2, IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 00-00-0004-3724-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-20347086, UBICADO EN LA VEREDA BOJACA DE CHÍA DESTINADO A: ESPACIO PUBLICO SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | 019 de 2015 | 1141750400 | EFRAIN ARRIERO DOBLADO | 0 | 12/08/2015 | 12/08/2015
[6 empty] | ADQUIRIR EL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 50N-173693, Y CEDULA CATASTRAL 00-00-0004-0619-000, UBICADO EN LA VEREDA BOJACA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CON UN AREA DE 0.01457.21 HA . DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 60 DE 2014. | 021 de 2015 | 262618100 | LEONILDE CARRILLO DE SALAMANCA | 0 | 20/08/2015 | 20/08/2015
[6 empty] | ADQUISICION PREDIO LA HORTENSIA, IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 00-00-0003-0197-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-20201336, UBICADO EN LA VEREDA FAGUA DE CHÍA DESTINADO A: AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | 026 de 2015 | 229118400 | PARROQUIA SAN EZEQUIEL MORENO Y DIAZ- CHÍA | 0 | 25/09/2015 | 25/09/2015
[6 empty] | ADQUISICIÓN PREDIO SAN MÁXIMO IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 00-00-0002-0177-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-321702, UBICADO EN LA VEREDA FONQUETA DE CHÍA DESTINADO A: AMPLIACIÓN COLEGIO FONQUETA SEGÚN DECRETO 60 DE 2014. | 027 de 2015 | 609627900 | ALVARO PARDO PRECIADO | 0 | 25/09/2015 | 25/09/2015
[6 empty] | ADQUISICIÓN PREDIO CATALISA IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 00-00-0002-1148-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-960744, UBICADO EN LA VEREDA FONQUETA DE CHÍA DESTINADO A: AMPLIACIÓN COLEGIO FONQUETA SEGÚN DECRETO 60 DE 2014. | 028 de 2015 | 1010903130 | MARIA CAMILA ESCOBAR Y ALVARO PARDO | 0 | 25/09/2015 | 25/09/2015
[6 empty] | ADQUISICIÓN PREDIO EL CHALET, IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 00-00-0007-1190-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-938715, UBICADO EN LA VEREDA LA BALSA DE CHÍA DESTINADO A: ESPACIO PUBLICO SEGÚN DECRETO 60 DE 2014. | 029 de 2015 | 291728500 | ANA CRISTINA RODRIGUEZ DE PORRAS | 0 | 27/09/2015 | 27/09/2015
4 |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES |  |  | RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA
5 |  | ADQUISICION DE PREDIOS DE RESERVA HIDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL | Disminuir en un 80% el numero de hectareas en riesgo de inundacion por los rios Frio y Bogota |  | RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA | ADQUISICIÓN PREDIO EL ROSALES, IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 00-00-0007-1448-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-20043357, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR II. VEREDA LA BALSA | 031 de 2015 | 709508970 | DORA INES ALVARES BERNAL Y JAIME RIOS RIOS | 0 | 09/10/2015 | 09/10/2015 |  |  |  |  | 3
* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos que se encuentren en ejecucón | [16 empty] | * Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos que se encuentren en ejecucón
Tabla Nº3: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Proyectos | [11 empty] | Si | No | Observaciones | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS | Tabla Nº3: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Proyectos | [11 empty] | Si | No | Observaciones
¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inversión pública en la MGA ? | [11 empty] | X |  |  | (6) Permiten tener la comprensión de elementos importantes del diseño y el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de la Entidad Territorial | Señor Mandatario: Es importante suministrar la base actualizada de los proyectos existentes en la Entidad, estos son necesarios para la ejecución del Plan de Desarrollo que finaliza, hasta tanto el nuevo Plan de Desarrollo no sea aprobado, momento en el cual muchos de estos proyectos se actualizarán y otros se formularan como nuevos proyectos | ¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inversión pública en la MGA ? | [11 empty] | X
¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [12 empty] | X |  |  |  | ¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [11 empty] | X
¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto. | [12 empty] | X | No se ha generado la cultura de cierre |  |  | ¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto. | [12 empty] | X | No se ha generado la cultura del cierre a los proyectos de inversión
VOLVER AL INICIO
VER FORMATOS DILIGENCIADOS