## Instructivo-contacto
INSTRUCTIVO GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD

## Preguntas Estratégicas
PREGUNTAS ESTRATÉGICAS GESTIÓN CONTRACTUAL
Responda cada una de las siguientes preguntas:
PREGUNTAS | RESPUESTAS
1. ¿Qué aspectos considera que debe tener en cuenta el mandatario electo en el corto plazo (100 primeros días), respecto a la gestión contractual de la Entidad? | 1. Adquirir los seguros que amparen los intereses patrimoniales de la entidad ya que vencen en enero 22 de 2016. 2. el contrato número 016 de 2014, celebrado entre el consorcio O.A Chía, Fidubogota e Ivis se encuentra vigente ya que el proyecto de vivienda no a culminado, se aclara que este contrato es de cero ($0) pesos. 3. el contrato 014 de 2015 de interventoria del proyecto de Vivienda del saucedal se vence el 31 de Diciembre ppor lo que se debe tener en cuenta ya que el proyecto no a terminado. 4. se celebro el contrato 015 de 2015 de arrendamiento de cafeteria y baños del terminal de transporte intermunicipal que se termina el 31 de julio de 2016 es de aclarar que es un ingreso para la entidad ppor lo cual este no genera vigencia futura.
2. ¿Cuáles considera que fueron los aspectos positivos y negativos en los procesos de gestión contractual de la Entidad? | se realizó el 80% de la contratacion planeada, con transparencia y demas principios de la contratación . Con respecto a los aspectos negativos debe procurarse mas celeridad en los estudios del sector de la dependencia que solicita la contratacion, es decir la etapa precontractual como la planeación contractual.
3. ¿ Qué considera usted que debería continuar? | continuar realizando todos los procesos de contratación teniendo en cuenta los principios que la diriguen como lo es la transparencia, publicidad, buena fe, legalidad y garantizar la libre concurrencia a los diferentes procesos de contratación.
4. ¿ Cuáles son las lecciones aprendidas de los procesos de gestión contractual de la Entidad? | debe existir planeacion de los bienes y servicios que requiere la entidad para realizar una contratación oportuna.
5. ¿ Cuáles son las dificultades de los procesos de gestión contractual de la Entidad? | algunas veces se retrasa la contratación pues existen dificultades en la etapa precontractual ya que hay demora en la elaboración de los estudios del sector por parte de la dependecia que solicita la contratación.

## Recolección Información
Vigencia Fiscal | N° Proceso SECOP | Objeto del contrato | Modalidad de selección | Relación del contrato con la actividad misional de la Entidad Estatal. | Nombre del contratista. | Presupuesto estimado del Proceso de Contratación | Valor final del Contrato | Vigencias futuras | Monto de las vigencias futuras | Plazo | Fecha de inicio de ejecución | Fecha de terminación del contrato | Adiciones | Prórrogas | Supervisor | Interventor | Incumplimientos, Sanciones y multas. | Garantias | Estado de las garantías | Liquidación | Fecha de liquidación | Observaciones a la liquidación | Estado | Actividades pendientes
2015 | proceso 001 de 2015 | CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA IDUVI, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. | mínima cuantía | Es deber de toda entidad pública asegurar los bienes de propiedad del mismo | AXXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | $10.144.822 | $8.005.178 |  | 0 | 22/01/2015 al 22/01/2016 | 22/01/2015 | 22/01/2016 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar | 22/01/2016 |  | en ejecución | liquidación del contrato
2015 | 002 de 2015 | PRESTAR SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PROPIOS DE SU EXPERTICIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DERECHO URBANO, VIVIENDA, GESTIÓN INMOBILIARIA, ESPACIO PÚBLICO Y SANEAMIENTO PREDIAL, PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE POR MANDATO LEGAL ADELANTA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL Y ASESORARLO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, ESPECIALMENTE DURANTE LA CONSOLIDACIÓN DE LA NUEVA ENTIDAD. | contratación directa |  | CARLOS ANDRES TARQUINO BUITRAGO | $75.168.000 | $75.168.000 |  | 0 | 19/01/2015 al 30/12/2015 | 19/01/2015 | 30/12/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  | Cumplimiento y calidad del contrato | vigentes | pendiente por liquidar | 30/12/2015 |  | en ejecución | liquidación del contrato
2015 | 003 de 2015 | PRESTAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE HAS SQL DE LOS MÓDULOS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTALADOS EN LA ENTIDAD. | contratación directa | la entidadentidad requiere los servicios profesionales para la actualización, capacitación, mantenimiento y soporte de software HAS SQL Instalado en la Entidad con el objetivo de garantizar la calidad de la información que maneja. | HAS SQL | $ 7.600.000 | 7600 |  | 0 | 19/02/2015 al 30/12/2015 | 02/02/2015 | 30/12/2015 | 0 | 0 | profesional Universitario-contadora- |  |  |  |  | pendiente por liquidar | 30/12/2015 |  | en ejecución | liquidación del contrato
2015 | 004 de 2015 | COMPRAVENTA DEL LOTE DE TERRENO DENOMINADO EL TRÉBOL, UBICADO EN LA VEREDA LA BALSA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CON UN ÁREA DE 998.33 M2 SEGÚN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | contratación directa | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LAS JUNTAS - VDA LA BALSA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO MUNICIPAL No. 084 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2011 , MODIFICADO POR EL DECRETO No. 14 DEL 18 DE MARZO DE 2013 Y ESTE ULTIMO CORREGIDO POR EL DECRETO No. 25 DE 2013. | DIANA URIBE PARRA | 29949900 | 29949900 |  | 0 | 19/02/2015 | 19/02/2015 | 19/04/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar |  |  | terminado satisfactoriamente | liquidación del contrato
2015 | 005 de 2015 | COMPRAVENTA LOTE DE TERRENO DENOMINADO LAS ACACIAS IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL NUMERO 00-00-0007-1797-000 Y FOLIO DE MATRICULA NUMERO 50N-20097280, UBICADO E LA VEREDA LA BALSA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | contratación directa | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LAS JUNTAS - VDA LA BALSA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO MUNICIPAL No. 084 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2011 , MODIFICADO POR EL DECRETO No. 14 DEL 18 DE MARZO DE 2013 Y ESTE ULTIMO CORREGIDO POR EL DECRETO No. 25 DE 2013. | MARTHA PAULINA PARRA DUSSAN | 32052160 | 32052160 |  | 0 | 19/02/2015 | 19/02/2015 | 19/04/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar |  |  | terminado satisfactoriamente | liquidación del contrato
2015 | PROCESO 002 DE 2015 | PRESTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO, A COLOR, FOTOPLANOS, PLOTTER Y OTROS RELACIONADOS | mínima cuantía |  | DIEGO FERNANDO GARCIA ALARCON | $3.500.000 | $3.500.000 |  | 0 | 18/03/2015 al 31/12/2015 | 18/03/2015 | 31/12/2015 | 0 | 0 | Técnico Administrativo | [5 empty] | 31/12/2015 |  | en ejecución | liquidación del contrato
2015 | 007 de 2015 | PRESTAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACIÓN DE LAS NIFF EN LO RELACIONADO CON TEMAS CONTABLES, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS. | contratación directa |  | ESSE CONSULTORES S.AS | 742000 | 742000 |  | 0 | 24/03/2015 al 24/06/2015 | 24/06/2015 | 24/06/2015 |  |  | profesional Universitario del área de Gestión Financiera |  |  |  |  | pendiente por liquidar |  |  | terminado satisfactoriamente | liquidacion del contrato
2015 | proceso 003 de 2015 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | mínima cuantía |  | ILMA ROCIO GARCIA SALCEDO | 5777724 | 5511900 |  | 0 | 21/04/2015 al 28/04/2015 | 21/04/2015 | 28/04/2015 | 0 | 0 | Técnico Administrativo
2015 | 009 de 2015 | ADQUISICION PREDIO EL PESEBRE, IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 00-00-0008-0748-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-429914, UBICADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA MUNICIPIO DE CHÍA DESTINADO A: PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION, AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA CERCA DE PIEDRA | contratación directa | DESTINADO A ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | JAIRO GOMEZ GONZALEZ | 1521691000 | 1521691000 |  | 0 | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 15/06/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar |  |  |  | liquidacion del contrato
2015 | 010 de 2015 | ADQUISICIÓN PREDIO LOS PINOS (LOTE 16) IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 00-00-0007-1800-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N- 20097283 | contratación directa | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LAS JUNTAS - VDA LA BALSA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO MUNICIPAL No. 084 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2011 , MODIFICADO POR EL DECRETO No. 14 DEL 18 DE MARZO DE 2013 Y ESTE ULTIMO CORREGIDO POR EL DECRETO No. 25 DE 2013. | ADRIANA ISABEL SIERRA FRANCO | 33149100 | 33149100 |  | 0 | 08/05/2015 | 08/05/2015 | 08/07/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar |  |  | terminado satisfactoriamente | liquidacion del contrato
2015 | 011 de 2015 | ADQUISICION PREDIO FRUTILLAR (LOTE 20) IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 00-00-0007-1803-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N- 20097287, CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LAS JUNTAS | contratación directa | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LAS JUNTAS - VDA LA BALSA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO MUNICIPAL No. 084 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2011 , MODIFICADO POR EL DECRETO No. 14 DEL 18 DE MARZO DE 2013 Y ESTE ULTIMO CORREGIDO POR EL DECRETO No. 25 DE 2013. | LUIS GUILLERMO PARRA DUSSAN, ALEJANDRO MAURICIO GUSTAVO MOLANO PARRA,CAMILO LUIS RODRIGO MOLANO PARRA, CLAUDIA ELVIRA CECILIA PARRA DUSSAN, ANA MERCEDES FRANCISCA PARRA DUSSAN, LAURA BEATRIZ PATRICIA PARRA DUSSAN Y MARTHA PAULINA INES PARRA DUSSAN | 213558080 | 213558080 |  | 0 | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 26/07/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar |  |  | terminado satisfactoriamente | liquidacion del contrato
2015 | proceso 005 de 2015 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORA. | mínima cuantía |  | MARIA ARACELY LEIVA PERILLA | 17773000 | 12408700 |  | 0 | 29/05/2015 al 05/05/2015 | 01/06/2015 | 05/05/2015 | 0 | 0 | Técnico Administrativo |  |  |  |  | liquidado | 03/07/2015 |  | terminado satisfactoriamente
2015 | 013 de 2015 | ADQUISICIÓN PREDIO LOS URAPANES (LOTE B) IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 00-00-0007-0113-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N- 20537396 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LAS JUNTAS | contratación directa | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LAS JUNTAS - VDA LA BALSA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO MUNICIPAL No. 084 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2011 , MODIFICADO POR EL DECRETO No. 14 DEL 18 DE MARZO DE 2013 Y ESTE ULTIMO CORREGIDO POR EL DECRETO No. 25 DE 2013. | LUIS GUILLERMO PARRA DUSSAN, ALEJANDRO MAURICIO GUSTAVO MOLANO PARRA, CAMILO LUIS RODRIGO MOLANO PARRA, CLAUDIA ELVIRA CECILIA PARRA DUSSAN, ANA MERCEDES FRANCISCA PARRA DUSSAN, LAURA BEATRIZ PATRICIA PARRA DUSSAN Y MARTHA PAULINA INES PARRA DUSSAN, | 1728615360 | 1728615360 |  | 0 | 1/06/2015 | 1/06/2015 | 1/08/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar |  |  | terminado satisfactoriamente | liquidacion del contrato
2015 | proceso 004 de 2015 | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 016 DE 2014 MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYÓ EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ENSUEÑOS DEL SAUCEDAL FIDUCIARIO S.A. EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2014 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ENSUEÑOS DEL SAUCEDAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA ¿ CUNDINAMARCA. | concurso de méritos |  | ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S | 275838720 | 275838720 |  | 0 | 22/06/2015 | 30/06/2015 | 30/12/2015 | 0 | 0 | la Profesional Universitaria del Área de Desarrollo Urbano y Vivienda |  |  | cumplimiento del contrato, salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal y calidad del servicio | vigentes | pendiente por liquidar | 30/12/2015 |  | en ejecución | liquidacion del contrato
2015 | 016 de 2015 | ADQUIRIR UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE 14 NRO. 14 ¿ 23 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL NUMERO 01-00-0009-0030-000 Y FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO 50N-622943 | contratación directa | DESTINADO A ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | CLARA JACQUELINE BOHORQUEZ ZULETA,AMPARO BOHORQUEZ ZULETA, GLORIA CECILIA BOHORQUEZ ZULETA, YOMAIRIS MARIA BOHORQUEZ PEREZ, CARLOS ALFONSO BOHORQUEZ ZULETA, EDUARDO BOHORQUEZ ZULETA, IVAN JOSE BOHORQUEZ ZULETA y JORGE ELIECER BOHORQUEZ ZULETA | 3661103444 | 3661103444 |  | 0 | 23/07/2015 | 23/07/2015 | 23/09/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar |  |  | terminado satisfactoriamente | liquidacion del contrato
2015 | proceso 006 de 2015 | ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 943 DE 2014 | concurso de méritos |  | AIAP CONSULTORES S.A.S. | 74875000 | 74849000 |  | 0 | 30/07/2015 | 4/08/2015 | 30/12/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  | cumplimiento del contrato, salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal y calidad del servicio | vigentes | pendiente por liquidar | 30/12/2015 |  | en ejecución | liquidacion del contrato
2015 | 019 de 2015 | ADQUISICIÓN PREDIO LONDRES 2, IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 00-00-0004-3724-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-20347086, UBICADO EN LA VEREDA BOJACA DE CHÍA DESTINADO A: ESPACIO PUBLICO SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | contratación directa | DESTINADO A ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | EFRAIN ARRIERO DOBLADO | 1141750400 | 1141750400 |  | 0 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | 12/10/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar
2015 | 020 de 2015 | MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA Y GESTIÓN DOCUMENTAL CORRYCOM- EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA IDUVI- MUNICIPIO DE CHÍA. | contratación directa |  | ASPIN LTDA | 4500000 | 4500000 |  | 0 | 14/08/2015 al 15/12/2015 | 14/08/2015 | 15/12/2015 | 0 | 0 | profesional Universitario del área de Gestión de sistema de información y comunicaciones |  |  |  |  | pendiente por liquidar | 15/12/2015 |  | en ejecución
2015 | 021 de 2015 | ADQUIRIR EL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 50N-173693, Y CEDULA CATASTRAL 00-00-0004-0619-000, UBICADO EN LA VEREDA BOJACA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CON UN AREA DE 0.01457.21 HA . DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 60 DE 2014. | contratación directa | DESTINADO A ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | LEONILDE CARRILLO DE SALAMANCA | 262618100 | 262618100 |  | 0 | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 20/10/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar
2015 | proceso 011 de 2015 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA REALIZAR LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI- | mínima cuantía |  | CARLOS ARTURO CANTOR | 5710950 | 5670000 |  | 0 | 27/08/2015 al 15/10/2015 | 02/09/2015 | 15/10/2015 | 0 | 0 | Profesional Universitario del área de gestión de talento humano |  |  | cumplimiento del contrato y calidad del servicio | vigentes | pendiente por liquidar |  |  | en ejecución | liquidacion del contrato
2015 | proceso 008 de 2015 | NTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA | concurso de méritos |  | ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S | 15627705 | 15584484 |  | 0 | 10/09/2015 al 09/12/2015 | 10/09/2015 | 09/12/2015 | 0 | 0 | la Profesional Universitaria del Área de Desarrollo Urbano y Vivienda |  |  | cumplimiento del contrato, salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal y calidad del servicio | vigentes | pendiente por liquidar | 09/12/2015 |  | en ejecución | liquidacion del contrato
2015 | proceso 010 de 2015 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA | subasta inversa |  | FF SOLUCIONES S.A. | 138857425 | 138850802 |  | 0 | 09/09/2015 al 09/11/2015 | 09/09/2015 | 09/11/2015 | 0 | 0 | la Profesional Universitaria del Área de Desarrollo Urbano y Vivienda |  |  | cumplimiento del contrato, calidad del servicio y Responsabilidad civil Extracontractual frente a terceros | vigentes | pendiente por liquidar | 09/11/2015 |  | en ejecución | liquidacion del contrato
2015 | 025 de 2015 | ADQUISICION PREDIO LAS ORQUIDEAS , IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 00-00-0003-1866-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-20299146, UBICADO EN LA VEREDA FAGUA DE CHÍA DESTINADO A: AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | contratación directa | DESTINADO A ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | ANA BETULIA VEGA DE RAMIREZ Y NIBARDO RAMIREZ VEGA | 252660940 | 252660940 |  | 0 | 05/09/2015 | 05/09/2015 | 05/11/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar
2015 | 026 de 2015 | ADQUISICION PREDIO LA HORTENSIA, IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 00-00-0003-0197-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-20201336, UBICADO EN LA VEREDA FAGUA DE CHÍA DESTINADO A: AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | contratación directa | DESTINADO A ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | PARROQUIA SAN EZEQUIEL MORENO Y DIAZ- CHÍA | 229118400 | 229118400 |  | 0 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 25/11/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar
2015 | 027 de 2015 | ADQUISICIÓN PREDIO SAN MÁXIMO IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 00-00-0002-0177-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-321702, UBICADO EN LA VEREDA FONQUETA DE CHÍA DESTINADO A: AMPLIACIÓN COLEGIO FONQUETA SEGÚN DECRETO 60 DE 2014. | contratación directa | DESTINADO A ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | ALVARO PARDO PRECIADO | 609627900 | 609627900 |  | 0 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 25/11/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar
2015 | 028 de 2015 | ADQUISICIÓN PREDIO CATALISA IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 00-00-0002-1148-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-960744, UBICADO EN LA VEREDA FONQUETA DE CHÍA DESTINADO A: AMPLIACIÓN COLEGIO FONQUETA SEGÚN DECRETO 60 DE 2014. | contratación directa | DESTINADO A ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | MARIA CAMILA ESCOBAR Y ALVARO PARDO | 1010903130 | 1010903130 |  | 0 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 25/11/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar
2015 | 029 de 2015 | ADQUISICIÓN PREDIO EL CHALET, IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 00-00-0007-1190-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-938715, UBICADO EN LA VEREDA LA BALSA DE CHÍA DESTINADO A: ESPACIO PUBLICO SEGÚN DECRETO 60 DE 2014. | contratación directa | DESTINADO A ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, SEGUN DECRETO 60 DE 2014. | ANA CRISTINA RODRIGUEZ DE PORRAS | 291728500 | 291728500 |  | 0 | 27/09/2015 | 27/09/2015 | 27/11/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar |  |  | en ejecución
2015 | proceso 012 de 2015 | SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA ¿IDUVI- ACOGIDOS POR LEY PARA ELLO | mínima cuantía |  | CLAUDIA EVELIA CAMPOS AGUILAR | 1646967 | 1646900 |  | 0 | 01/10/2015 al | 02/10/2015 | 26/10/2015 | 0 | 0 | Profesional Universitario del área de gestión de talento humano |  |  | calidad de los bienes | vigentes | pendiente por liquidar | 26/10/2015 |  | en ejecución
2015 | 031 de 2015 | ADQUISICIÓN PREDIO EL ROSALES, IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 00-00-0007-1448-000, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50N-20043357, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR II. VEREDA LA BALSA | contratación directa | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LAS JUNTAS - VDA LA BALSA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO MUNICIPAL No. 084 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2011 , MODIFICADO POR EL DECRETO No. 14 DEL 18 DE MARZO DE 2013 Y ESTE ULTIMO CORREGIDO POR EL DECRETO No. 25 DE 2013. | DORA INES ALVARES BERNAL Y JAIME RIOS RIOS | 709508970 | 709508970 |  | 0 | 09/10/2015 | 09/10/2015 | 09/12/2015 | 0 | 0 | subgerente de la entidad |  |  |  |  | pendiente por liquidar |  |  | en ejecución
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
2015 | 2015-CV -001 | AUNAN ESFUERZOS DE COOPERACION para mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo del municipio por intermedio de EMSERCHIA E.S.P., apoyando la operación de dichos servicios y mejorando la atención al ciudadano, a través de la tenencia del bien inmueble y el uso y goce de la infraestructura, áreas y espacios físicos con que cuenta y donde se encuentran las instalaciones de la empresa ypresta sus servicios a la comunidad. | contratación directa |  | EMSERCHIA E.S.P | 0 | 0 |  |  | 04/05/2015 al 04/05/2025 | 04/05/2015 | 04/05/2025 | 0 | 0 | IDUVI | [7 empty] | en ejecución
2015 | 2015-CV-002 | AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACIÓN para mejorar la prestación del servicio público de acueducto a cargo del municipio por intermedio de EMSERCHIA E.S.P., apoyando la operación de dicho servicio, en el predio de propiedad del Municipio de Chía, identificado con la cedula catastral 00-00-0003-0225-000 y folio de matrícula inmobiliaria 50N-20502659, sobre un área necesaria para intervenir correspondiente a ONCE PUNTO CUATROCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS (11.480 M2) para la construcción de los tanques y zona de acceso y un área de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS (2.182 M2) para acciones de compensación ambiental, según informe técnico con radicado 004853 del 22 de mayo de 2015 elaborado por la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA E.S.P. y que forma parte integral del presente Convenio. | contratación directa |  | EMSERCHIA E.S.P | 0 | 0 |  |  | 24/06/2015 al 24/06/2025 | 24/06/2015 | 24/06/2025 | 0 | 0 | IDUVI | [7 empty] | en ejecución
CONTRATOS QUE NO SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SECOP YA QUE SON INGRESOS PARA LA ENTIDAD
NUMERO | OBJETO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FECHA DE SUSCRIPCION | TIPO DE GASTO | VALOR | FECHA DE TERMINACIÓN
015 DE 2015 | CONTRATO ARRENDAMIENTO CAFETERIA Y BAÑOS HTERMINAL DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | MARIA MELBA BORJA MILLAN | contratación directa | 07/07/2015 | INGRESO | $1,500,000 MENSUALES | 31/07/2015
018 de 2015 | CONTRATO ARRENDAMIENTO ZONA C DEL LOTE 2 SECTOR 2 | TEQUENDAMA Y PED PRODUCTIONS PROTEQUEM Y CIA | contratación directa | 05/08/2015 | INGRESO | 3000000 | 20/08/2015