## PLAN SG-SST
Plan SG-SST 2022
No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | PROGRAMADO
|  |  |  | Inicio DD/MM/AAAA | Finalización DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
1 | Realizar taller de habitos de vida saludable | Taller realizado | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-07-01 | 2022-10-31 |  |  | 50% | 100%
2 | Realizar capacitación en codigo de colores | Capacitación realizada | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 100%
3 | Realizar reelección del COPASST 2022-2024 | COPASST elegido | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100%
4 | Realizar reelección del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 2022-2024 | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL elegido | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100%
5 | Realizar reportes por incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | Reportes realizados | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
6 | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles incluyendo la priorización de los controles. | Matriz actualizada | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-04-01 | 2022-05-31 |  | 100%
7 | Realizar seguimiento a los indicadores de análisis Estadístico de Ausentismo Laboral. | Indicadores mensuales | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
8 | Campañas promoción y prevención de la salud de todos los funcionarios y contratistas del municipio (covid, obesidad, hipertensión ) | Campañas realizadas | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
9 | Inspección a puesto de trabajo y a elementos de protección personal | 4 inspecciones a puesto de trabajo (Check list) | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
10 | Examen medico ocupacional | Un examen ocupacional a todos los funcionarios realizado | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  |  | 100%
11 | Aplicación de la Bateria de Riesgo Psicosocial | Bateria de Riesgo Psicosocial aplicada | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-10-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 100%
12 | Evaluacion ergonomica puestos de trabajo | Una evaluación realizada | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  |  | 100%
13 | Inspección a elementos e higiene industrial (Extintores, botiquin, camillas, etc) | 2 inspecciones en el año | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 50% |  | 100%
14 | Capacitación Brigadas de Emergencia | Capacitación realizada | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 50% | 100%
15 | Participar en el simulacro nacional | Reporte e informe del simulacro | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  |  | 100%
16 | Capacitación en seguridad vial | Capacitación realizada | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100%
17 | Curso de manipulación de alimentos y manejo seguro de productos químicos | 2 funcionarias de servicios generales con certificación | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100%
18 | Capacitación en prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaquismo | Capacitación realizada | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 100%
19 | Capacitación clima laboral | Capacitación realizada | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | 100%
20 | Liderar el desarrollo de pausas activas a los funcionarios del IDUVI | Pausas activas realizadas | SUBGERENCIA ADMNIISTRATIVA Y FINANCIERA- Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | 2022-02-14 | 2022-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100%