## Plan Mejoramiento
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA | [10 empty] | CÓDIGO | FO-EI-09
[13 empty] | VERSIÓN | 2
[13 empty] | FECHA | 2022-05-19
Proceso o área auditada |  | INSTITUCIONAL
Objeto de la auditoria |  | .
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Ítem | Oportunidad de Mejora /hallazgo | Proceso | Causa raiz | Acción correctiva a implementar | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable | % de Avance | Avance de ejecución | Observación | Avance real | Fecha de seguimiento | Estado
1 | Se solicita de manera urgente realizar una revisión al mapa de riesgos y dar cumplimiento a los seguimientos solicitados por la Oficina Asesora de Planeación y el Área de mejoramiento continuo, esto debido a que la última actualización se realizó el 9 de diciembre, de manera extemporánea y en medio de la ejecución de esta auditoría. | Gestión Inmobiliaria |  | realizar seguimiento en las fechas estipuladas al mapa de riesgos del proceso | 2021-12-15 | 2022-02-15 |  | Lider de Gestión Inmobiliaria Subgerente de Desarrollo | 100% | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS. MEJORAMIENTO CONTINUO |  | 100% | 2022-12-30 | CERRADO
2 | El Normograma del Proceso debe ser actualizado de manera urgente, ya que este no contiene los más recientes ajustes normativos en la materia y no se cumplió con lo plasmado en el plan de mejoramiento de la vigencia 2019. | Gestión Inmobiliaria | Inseguridad Juridica de los planes, progamas y proyectos de IDUVI | Actualizar el normograma del proceso | 2021-12-15 | 2022-02-15 |  | Lider de Gestión Inmobiliaria Jefe oficina asesora juridica | 50% | El Normograma en archivo *.xlxs se encuentra actualizado con la LEY 2079 DE 2021, FALTA EL *.PDF, UNA VEZ ACTUALIZADO SE ENVÍA A CALIDAD PARA SU RESPECTIVA ACTUALIZACION DE FORMATO | El documento no ha sido enviado a la oficina de mejoramiento continuo para su validación; por lo tanto la actividad no ha sido completada. | 50% | 2022-12-30 | ABIERTO
3 | De acuerdo a la suspensión y limbo jurídico que sufre el Acuerdo 100 de 2016 y sus decretos reglamentarios se solicita que la Subgerencia de Desarrollo en conjunto con la Oficina jurídica de la entidad actualice la reglamentación interna en lo que respecta a la liquidación de cesiones tipo A, ya que se podría configurar una extralimitación de las funciones al momento de determinar las obligaciones urbanísticas por responsabilidad de la Oficina de Planeación del Municipio. | Gestión Inmobiliaria | Inseguridad Juridica de los planes, progamas y proyectos de IDUVI | actualizar reglamentación interna liquidación de cesiones Tipo A | 2021-12-15 | 2022-03-15 |  | Lider de Gestión Inmobiliaria Jefe oficina asesora juridica | 100% | No se entiende término "por extralimitación de funciones", por cuanto los proyectos licenciados, ejecutoriados y en firme cumplen el mismo procedimiento de liquidación y entrega de cesiones obligatorias generadas o determinadas en los actos administrativos expedidas por la Alcaldía Municipal, las cuales de acuerdo a la Ley 388 y los decretos reglamentarios, se conserva la norma con las que fueron expedidos, en ningún caso la suspensión del acuerdo 100 del 2016 suspendió o revocó las licencias generadas mientras estuvo en vigencia, por lo tanto se debe dar continuidad a dichos actos. | De acuerdo al informe de auditoria, se puede identificar que la oportunidad de mejora se presenta, teniendo en cuenta que la Resolución 171 del 7 de diciembre de 2018 por medio de la cual se adopta el procedimiento de liquidación de cesiones tipo A está fundamentada sobre el marco normativo Acuerdo 100 de 2016 que hoy se encuentra suspendido, por lo cual se sugirió la modificación de la misma y la fecha no ha sido ajustada. | 0% | 2022-12-30 | ABIERTO
4 | De acuerdo a las observaciones emitidas por la Oficina de Control Interno de la entidad en lo correspondiente al Proyecto TRAMONTO, se recomienda revisar la trazabilidad del proyecto, ya que no es claro técnicamente para la oficina de control interno la diferencia de valores en cuanto a los avalúos presentados y los usados finalmente para liquidar las áreas de cesión, así mismo es importante aportar el avalúo original a contratado con Geovalores ya que la carpeta contentiva del proyecto se encuentra incompleta. | Gestión Inmobiliaria | Incumplir la meta de disminución del déficit de espacio público y la no implementación de las actuaciones urbanísticas de la gestión inmobiliaria | Revisar la trazabilidad del proyecto y determinar si es viable y ajustado tecnicamente la reduccion de los valores arrojados por los avaluos. El lider del proceso de gestión inmobiliaria debe aportar de manera urgente el avalúo contratado por le IDUVI, esto con el fin de determinar si el valor liquidado corresponde a lo expresado en dicho avaluo | 2021-12-15 | 1502/2022 |  | Lider de Gestión Inmobiliaria Subgerente de Desarrollo | 100% | Frente a la observación de los avalúos se aclara que los profesionales que hacen parte de la subgerencia de desarrollo ni gestión inmobiliaria, son técnicos en avalúos, por tanto, los avaluadores independientes o a solicitud directa de la entidad son los responsables de los valores presentados segun lo establecido en la Resolución IGAC 620 de 2008. Por lo tanto y de acuerdo a la trazabilidad y revisión para determinar técnicamente si es posible la reducción de los valores de los diferentes avalúos presentados, mediante radicado IDUVI N°20206100000913 del 26 de octubre de respuesta a revisión técnica a solicitud del área jurídica dentro del proceso de recurso de reposición interpuesto por los desarrolladores del proyecto manifestando en uno de sus apartes: "Que una vez revisados los estudios avaluativos no se confontaron los valores comerciales con los cuales fue comparado el predio objeto de estudio, cuya variable puede incidir en el valor resultante del predio urbanizable bajo las condiciones normativas establecidas en el uso del suelo en virtud del Acuerdo 17 de 2000, Plan de Ordenamiento Territorial de Chía, Al igual, al no poderse comprobar que las muestras del estudio de mercado del avaluo APRA 1353-19, que los terrenos estuvieran localizados en la misma zona normativa de Zona Rural de Granjas...", respuesta que forma parte del CONSIDERANDO, I. ANTECEDENTES de la Resolución N°145 del 28 de octubre de 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 94 DEL 13 DE JULIO DE 2020". Mediante Resolución 019 del 25 de febrero de 2021 se liquida según avalúo comercial aportado por el urbanizador mediante radicado 2015800002122 del nueve de febrero de 2021, dando cumplimiento a la Resolución IGAC 620 de 2008, avalúo que se encuentra en el expediente físico y sistema ORFEO con un valor por m² de $205.100,00 y el valor del avalúo con el cual se efectuó el comparativo determinado en en la Resolución 145 del 28 de octubre, contratado por el IDUVI y realizado por la firma GEOVALORES con radicado IDUVI N°20215800000672 es de $197.000,00 m² (con texto de copia sin firma), razón por la cual se adopta para liquidación el valor del avalúo presentado por los urbanizadores. Con respecto al aporte del avalúo contratado por el IDUVI, para determinar si el valor liquidado corresponde a lo expresado en dicho avalúo, se aclara que el avalúo utilizado para la resolución 019 del 25 de febrero de 2021 fue el realizado por el señor MIGUEL IGNACIO TRASLAVIÑA y aportado por el urbanizador mediante radicado de entrada IDUVI N°20215800002122 y a solicitud de la entidad mediante radicado IDUVI N°20216100000871. El Proyecto TRAMONTO CASAS, a la fecha se encuentra liquidado y en proceso de cobro persuasivo por las áreas de cobro coactivo y tesoreria de la entidad. | Como hallazgo la Oficina de Control Interno adelantó una serie de recomendaciones relacionadas con presentar JUSTIFICACIÓN TÉCNICA en la variación del valor del metro cuadrado (m2) del predio objeto de desarrollo denominado Tramonto, el cual inicialmente fue viabilizado por los profesionales líderes y de apoyo del proceso de Gestión Inmobiliaria de la entidad, para luego optar por un valor de referencia que es inferior en un 49.05%. Al respecto el profesional hoy a cargo del proceso de Gestión Inmobiliaria, responsable de liquidación de cesiones obligatorias exigidas como contraprestación urbanística según licencia, SE LIMITÓ EN PRESENTAR UN RESUMEN de las diferentes actuaciones que adelantó el instituto para llevar a cabo liquidación de las cesiones del proyecto; las cuales son ya de conocimiento de esta oficina, y son la razón del hallazgo dentro del proceso de auditoria. En tal sentido NO se está acatando las recomendaciones dadas por la oficina de control interno, ni las acciones de mejora planteadas por el proceso, pues no hay una justificación de fondo a la hora de determinar el proceder adelantado, ni el valor empleado por el Instituto dentro del proceso de liquidación de cesiones del proyecto TRAMONTO. Con la derogatoria de la Resolución No. 55 de 2020, en la cual se ordena el pago de compensación urbanística, para luego ordenar una nueva liquidación con la resolución 019 del 25 de febrero de 2021, sin que se aplique el Decreto Nacional 1420 de 1998 artículo 19; se está presentando un POSIBLE DETRIMENTO DEL PATRIMONIO PÚBLICO, ya que los recursos a recibir, no serán suficientes para reponer las áreas exigidas como contraprestación urbanística para la conformación de espacio público; tal como lo establece el Decreto Único Nacional 1077 del 2015 Artículo 2.2.6.1.4.5 Determinación de las áreas de cesión. “(…) “Si la compensación es en dinero, se destinará su valor para la adquisición de los predios requeridos para la conformación del sistema de espacio público, (…)”. Y finalmente, el auditado indica que a la fecha no se ha cancelado la obligación establecida en la Resolución 019 del 25 de febrero de 2021 y por ende se encuentra en “proceso de cobro persuasivo por las áreas de cobro coactivo y tesorería de la entidad”. Al respecto se evidencia en el expediente del proyecto, que el urbanizador pretende que le sea recibido un predio según manifiesta en el oficio con numero de radicado 20215800012272, el cual no está afectado mediante acto administrativo para su recibo, tal como lo establece el Decreto 1077 del 2015 Artículo 2.2.6.1.4.5 Determinación de las áreas de cesión, el cual indica que, “Estas previsiones se consignarán en las respectivas licencias de urbanización o parcelación” y en lugares apropiados “según lo determine el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen”. Lo anterior también lo establece el Acuerdo 17 del 2000 Plan de Ordenamiento Territorial POT articulo 69.5 parágrafo. En este ámbito de recibir este predio sin que el emisor o entidad competente lo determine en la respetiva licencia bajo los términos que establece la normatividad nacional y territorial, los funcionarios que lo prioricen por parte del IDUVI, incurren en posible EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES, ya que para el caso la competencia tal como lo indica Decreto 1077 del 2015 articulo 2.2.6.1.1.3, corresponde a la Dirección de Urbanismo quien deberá emitir un acto administrativo que así lo ordene. | 0% | 2022-12-30 | ABIERTO
5 | De acuerdo a las observaciones emitidas y ratificadas por la Oficina de Control Interno de la entidad en lo correspondiente al Proyecto DECOBE DECOPA, se recomienda revocar la Resolución No. 28 del 5 de abril de 2021 en virtud Artículo 93 del código de procedimiento administrativo, ya que fue expedida sin tener en cuenta que este proyecto fue debidamente liquidado mediante la Resolución No. 57 y 192 de 2019. | Gestión Inmobiliaria | Incumplir la meta de disminución del déficit de espacio público y la no implementación de las actuaciones urbanísticas de la gestión inmobiliaria | Revocar la Resolución No. 28 del 5 de abril de 2021 en virtud Artículo 93 del código de procedimiento administrativo. Realizar el cobro de $110,469,835 correspondiente a la diferencia que se dejo de cobrar. | 2021-12-15 | 1502/2022 |  | Lider de Gestión Inmobiliaria Jefe oficina asesora juridica | 0% |  | A la fecha no se ha revocado la Resolución, tal como se estableció en la acción a implementar en el Plan de mejoramiento. Por lo cual sigue pendiente el cobro de $110.469.835 a favor de la Entidad. Así mismo, en el expediente del proyecto, se evidencia un oficio del 04 de marzo de 2022 con radicado No. 20225800005582 mediante el cual el constructor manifiesta estar al día con la obligación, y a la fecha no se le ha dado respuesta. | 0% | 2022-12-30 | ABIERTO
6 | De acuerdo a las observaciones emitidas y ratificadas por la Oficina de Control Interno de la entidad en lo correspondiente al Proyecto BOSQUES DE ARANJUEZ, Se recomienda que el titular del proyecto solicite una modificación a la licencia No 2016000311 de 3 de noviembre de 2016 en la cual se le apruebe por parte de la dirección de Urbanismo la entrega del predio ofrecido por el titular en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la denominada licencia. | Gestión Inmobiliaria | Incumplimiento de la normatividad vigente | Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la licencia de Urbanismo otorgada al constructor en lo correspondiente al cobro de cesiones tipo A | 2021-12-15 | 1502/2022 |  | Lider de Gestión Inmobiliaria Subgerente de Desarrollo | 100% | Proyecto liquidado mediante resolución 212 del 08 de junio de 2020, en el cual se ordena pago COMPENSATORIO por valor de $3.351.040.000, más el valor del del avalúo realizado por la firma APRA AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS por valor de $1.713.162.00 al cual le inician cobro persuasivo radicación de salida N°20225300001161 el día 28 de enero de 2022, que al no obtenerse respuesta ni manifestación por parte de los urbanizadores se libra mandamiento de pago por vía administrativa el día 16 de febrero de 2022, al cual interponen escrito de excepciones contra el mandamiento de pago el día 18 de marzo de 2022, en la cual indican que mediante radicado IDUVI, solicitaron formalmente la alternativa de pago por compensación en terreno según lo establece la Ley 388 de 1997 y esta fue aceptada mediante radicados 20216100000931 del 210 de enero de 2021 y 20216100006991 del 4 de mayo de 2021 con traslado al predio identificado con cédula catastral N°25-175-00-00-0003-0946-000. Excepciones resueltas mediante resolución N°102 del 26 de agosto de 2022, en la cual en su parte resolutoria acepta el predio denominado "El Morro" como DACIÓN DE PAGO, ratificado en la Resolución N° 104 de 2022 del 30 de agosto de 2022 que indica en uno de sus apartes la aceptación por parte de comité Asesor Jurídico, Financiero e Inmobiliario del IDUVI. | De acuerdo a la acción a implementar establecida por parte del profesional de gestión inmobiliaria, no se está dando cumplimiento a lo establecido en la licencia emitida por la Dirección de Urbanismo. Toda vez que para recibir el predio ofrecido por el constructor, es necesario contar con la aprobación o directriz por parte de esta Dirección, ya que es la generadora de la licencia. | 0% | 2022-12-30 | ABIERTO
7 | De acuerdo a las observaciones emitidas y ratificadas por la Oficina de Control Interno de la entidad en lo correspondiente al Proyecto K2, Se recomienda que el titular del proyecto solicite una modificación a la licencia No 286 modalidad urbanismo nuevo UN 012 de 201 0en la cual se le apruebe por parte de la dirección de Urbanismo la entrega del predio o vía de acceso al desarrollo aprobado ofrecido por el titular en cumplimiento como parte de las obligaciones establecidas en la denominada licencia. De no ser así El IDUVI debe acogerse a lo establecido en la Licencia correspondiente. | Gestión Inmobiliaria | Incumplimiento de la normatividad vigente | Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la licencia de Urbanismo otorgada al constructor en lo correspondiente al cobro de cesiones tipo A | 2021-12-15 | 2022-02-15 |  | Lider de Gestión Inmobiliaria Subgerente de Desarrollo | 100% | De acuerdo a la revisón de la documentación existente, correspondiente a la LICENCIA DE URBANISMO Y OBRA NUEVA PARQUE INDUSTRIAL K2 N°286/10 y en la cual se determina un área de Cesión Tipo A de 9213,13m², mediante Resolución N°77 del 21 de Junio de 2022 se liquida y ordena el pago por COMPENSACIÓN de las cesiones generadas por el proyecto, teniendo en cuenta que la licencia Urbanismo no dejó de forma explícita el área en sitio en la licencia ni en planimetría, según lo establecido en el Artículo 69.5 del acuerdo 17 de 2000 y por tratarse de una licencia ya ejecutada y fuera de los términos de su vigencia. Con radicado IDUVI N° el señor MARCOS FIDEL BARÓN DOMÍNGUEZ, presentó como propuesta de DACIÓN DE PAGO el predio denominado VÍA INTERNA PARQUE INDUSTRIAL K2, con su respectivo avalúo para análisis por parte de la entidad. El proceso de análisis y aprobación de dación de pago se realiza por otras áreas de la entidad. | Al respecto, tampoco se esta dando cumplimiento a lo establecido en la licencia,pues en esta se ordena el pago COMPENSATORIO, y no el recibo de área en terreno, ni su traslado. La solicitud presentada por el constructor debe ser aprobada por la Dirección de Urbanismo y no por el IDUVI. A traves de un acto administrativo que modifique la obligación y permita que el IDUVI proceda con el recibo del terreno. | 0% | 2022-12-30 | ABIERTO
8 | No se ha llevado a cabo la respectiva asignación de bienes y equipos a los funcionarios de la Entidad. | Recursos Físicos | La contratista encargada para esta labor manifiesta la perdida de las carpetas que contenían las actas de entrega de equipos de computo y bienes muebles. | Se solicita a mas tardar el 15 julio la elaboración de nuevas actas de entrega de quipos computo y bienes muebles con el fin de registrar el responsable en el inventario del IDUVI | 2022-06-01 | 2022-07-15 | Formatos FO-RF-03 y FO-RF-04 | Profesional Universitario Recursos Físicos | 100% | Se realizan las actas de entrega de los equipos de cómputo y muebles a cada uno de los funcionarios responsables bajo los formatos establecidos, las cuales reposan en las respectivas carpetas. | Conforme a la revisión de los soportes, la Oficina de control inteno verificó que se llevaron a cabo en el mes de julio de 2022 la legalización de entrega de muebles y equipos de computo a los funcionarios de la Entidad por parte del profesional universitario de gestión de recursos fisicos. No obstante, se encuentra que los formatos de los funcionarios: EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS (Gerente) y MONICA MARIÑO (Profesional especializada) no cuentan con la respectiva firma de entrega. Así mismo, no se evidencia entrega de muebles a la profesional OMAIRA ROJAS y de equipos de computo a los profesionales SEBASTIAN GOMEZ, RAFAEL RODRIGUEZ, ANGY CAROLINA ORDOÑEZ, LEONARDO JIMENEZ y DIANA HERNANDEZ. | 85% | 2023-02-07 | ABIERTO
9 | La Entidad no cuenta con la reglamentación del Comité de bajas; así como tampoco se evidencia el soporte de la destinación final de los bienes objeto de baja. | Recursos Físicos | No se adjunta a la carpeta de bajas el concepto técnico emitido por el área de TIC´s | Se adjunta a la carpeta de bajas 2021 el concepto técnico emitido por el Ingeniero Diego Chibuque sobre los artículos dados de baja para la vigencia | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Expediente comité de bajas 2021 | Profesional Universitario Recursos Físicos | 100% | Se adjunta a la carpeta de bajas 2021 el concepto técnico del Ingeniero. En cuanto a la reglamentación del comité de bajas, se realiza la respectiva resolución la cual se envía a la Oficina Jurídica del IDUVI para la concerniente aprobación. | La Resolución que reglamenta el Comité de bajas a la fecha no esta ejecutoriada ni en firmeza del acto. | 80% | 2023-02-07 | ABIERTO
10 | Dar cumplimiento a la normativa respecto a la destinación de los recursos y efectiva administración por parte del IDUVI, para que las actividades desarrolladas por los guardabosques en cumplimiento a su objeto contractual, se lleven a cabo en las zonas del Municipio que han sido adquiridas para la conservación de recursos hídricos. | Recursos Físicos | * Actividades extracontractuales solicitadas por la subgerencia administrativa y financiera del IDUVI. * Condiciones climáticas que han impedido el desplazamiento de los contratistas | Durante el segundo semestre del presente año se incrementaran las labores de mantenimiento en los predios de reserva hídrica del municipio, de igual manera se aumentara el cuidado y protección de las siembras de arboles y cuidado de fauna. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Informe contractual guardabosques. Acta Reunión 4 de octubre de 2022 | Profesional Universitario Recursos Físicos | 100% | Durante la reunión organizada con el grupo de guardabosques se les informa la realización de una capacitación por parte de la CAR, con el fin de proteger de mejor manera los predios de reserva hídrica e intensificar el mantenimiento de estos predios. | Se evidencia participación de los guardabosques en la capacitacipon adelantada por la CAR. Se recomienda seguir con las actividades en los predios de importancia hidrica y el mantenimiento a los mismos. | 100% | 2023-02-07 | CERRADO
11 | Revisados los contratos de aprovechamiento económico, se evidencian varias faltas que es importante tener en cuenta por parte del supervisor de los contratos y velar por su cumplimiento y la correcta ejecución de los mismos. | Recursos Físicos | Desconocimiento de la documentación faltante en las carpetas de los contratos de aprovechamiento económico. Se informa el hallazgo concerniente a la invasión de espacio publico el cual a la fecha no ha trascendido. | Solicitud de documentos faltantes de los contratos de aprovechamiento económico, los cuales a la fecha en su mayoría han sido emitidos a la entidad. | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Carpetas de contratos de aprovechamiento económico No. 01 – 02 – 03 – 08 – 10 y 12. Solicitud local cafetería intermunicipal Rad No. 20223000024761 del 4 de octubre de 2022 | Profesional Universitario Recursos Físicos | 100% | Se informa a los responsables de estos contratos la falta de comunicación la cual ha sido incluida en las respectivas carpetas. En lo referente a la invasión del espacio público por la cafetería del terminal intermunicipal, según instrucción de la inspección urbanística se ha ordenado el retiro del mobiliario ubicado en zonas no autorizadas por el IDUVI
12 | Se evidencia que el avance a las metas del plan de desarrollo ha sido muy bajo y en algunas metas aún no se ha presentado avance, lo cual representa un malogro para la gestión de la Entidad. Por lo tanto, se recomienda adelantar el seguimiento y plan de acción pertinente con el fin de dar cumplimiento en el último año de vigencia de la administración. | Planeación Institucional | Generalidades en los informes de avance a la ejecución de las metas conforme a lo apropiado. Necesidad de establecer una articulación conjunta entre los responsables o líderes de meta con la ejecución de los recursos en armonía con la aplicación de los planes de acción de las metas | Mesas de trabajo ante supervisores, subgerentes y contratistas, respecto al avance del cumplimiento de las metas del PDM. Requerimientos periodicos a las subgerencias que tienen a cargo las metas respecto a los recursos sin ejecución considerando las restricciones nacionales, departamentales, locales. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Circular conjunta Oficios de requerimiento | Jefe Oficina asesora de planeación
13 | Respecto a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión no se ha presentado avance significativo a la implementación del modelo y gestión a los componentes o políticas que debe adoptar el Instituto. Al respecto, es importante mencionar que esta es una herramienta que permite planear, ejecutar, controlar y evaluar la gestión de la Entidad, por lo tanto, es de gran importancia y prioridad. | Planeación Institucional | Falta de una herramienta de medición general respecto a las diferentes variables que comprende el MIPG. | Identificación y proyección de las políticas a ser adoptadas por la entidad mediante la instancia de comité institucional de gestión y desempeño. Adopción de la resolución de responsabilidad a los líderes de procesos de calidad como ejecutores del MIPG. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Politicas institucionales Autodiagnosticos | Jefe Oficina asesora de planeación
14 | Implementación MIPG Respecto a la implementación de mipg no se ha presentado avance significativo a la implementación del modelo y gestión a los componentes o políticas que debe adoptar el instituto. Al respecto, es importante mencionar que esta es una herramienta que permite planear, ejecutar, controlar y evaluar la gestión de la Entidad, por lo tanto, es de gran importancia y prioridad. | Gestión Humana |  | Implementación de Politicas de Talento Humano. Realizar un adecuado cumplimiento y seguimiento al plan de bienestar 2023. Actualización de Procedimientos T.H. | 2023-07-17 | 2023-12-31 | Socialización de las politicas. Evidencia de las actividades realizadas en cumplimiento del PETH. Documentación actualizada de los procedimientos. | Profesional especializada de Gestión humana.
15 | Clima laboral y cultura organizacional De acuerdo a la revisión adelantada por parte de la Oficina de Control Interno y el informe presentado, es claro que las actividades desarrolladas durante la vigencia 2022 se adelantaron por gestión con apoyo de la caja de compensación familiar, por lo que se recomienda que se asignen los recursos necesarios y se dé la importancia que merece el plan de talento humano de la Entidad. mejoramiento de la cultura organizacional y en concordancia al bienestar y desempeño de los colaboradores. | Gestión Humana |  | Intervención a los resultados de la evaluación de Clima Organizacional. Contrato de capacitación con la Universidad Nacional para intervenir resultados de la encuesta de necesidades. | 2023-07-17 | 2023-12-31 | Capacitaciones gestionadas con la CCF. Capacitaciones contratadas con la Universidad Nacional. | Profesional especializada de Gestión humana.
16 | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Es importante que desde el Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst) y desde el área de Talento humano se presenten los requerimientos necesarios que debe cumplir la Entidad para garantizar estándares mínimos de cuidado (disponibilidad de implementos de higiene y desinfección) mejores ambientes de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad y el aumento de la productividad | Gestión Humana |  | Contrato segunda fase intervencion de la Bateria de Riesgo Psicosocial Se realizara analisis de la condicion fisica de cada uno de los funcionarios -según contrato ips accionar salud. Contrato de examenes medicos periodicos ocupacionales. | 2023-07-17 | 2023-12-31 | Informe entregado por el contratista. Certificación medico-laboral del funcionario. | Profesional especializada de Gestión humana.
17
18
19
20
21
Fecha de presentación del plan: |  |  |  | Firma del responsable Lider del proceso
Note on D10: CONTROL INTERNO: Registre la observación del informe de auditoria
Note on G10: CONTROL INTERNO: Registre las causas del hallazgo o riesgo materializado
Note on H10: CONTROL INTERNO: Relacione laas acciones planteadas para atacar las causas del hallazgo o riesgo materializado
Note on K10: CONTROL INTERNO: Evidencia que sustentara la ejecución de la acción correctiva
Note on L10: CONTROL INTERNO: El cargo o proceso que corresponde a la acción correctiva

## Sheet1 (hidden)
PROCESOS
Atención al Ciudadano y Comunicaciones
Planeación Institucional
Mejoramiento Continuo
Gestión Inmobiliaria
Espacio Público
Habitabilidad
Gestión Humana
Gestión Documental
Gestión Financiera
Contratación
Gestión Jurídica
Gestión T.I
Recursos Físicos
Evaluación Independiente