## Plan Mejoramiento
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA | [5 empty] | CÓDIGO | FO-EI-09
[8 empty] | VERSIÓN | 2
[8 empty] | FECHA | 2022-05-19
Proceso o área auditada |  |  | GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
Objeto de la auditoria |  |  | Verificar la aplicación y efectividad de los controles para mitigar los riesgos; así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el área y su gestión.
Ítem | Oportunidad de Mejora /hallazgo |  | Riesgo materializado | Causa raíz | Acción correctiva a implementar | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable
1 | No se ha llevado a cabo la respectiva asignación de bienes y equipos a los funcionarios de la Entidad. |  | Recursos Físicos | La contratista encargada para esta labor manifiesta la perdida de las carpetas que contenían las actas de entrega de equipos de computo y bienes muebles. | Se solicita a mas tardar el 15 julio la elaboración de nuevas actas de entrega de quipos computo y bienes muebles con el fin de registrar el responsable en el inventario del IDUVI | Junio 1 de 2022 | Julio 15 de 2022 | Formatos FO-RF-03 y FO-RF-04 | Profesional Universitario Recursos Físicos
2 | La Entidad no cuenta con la reglamentación del Comité de bajas; así como tampoco se evidencia el soporte de la destinación final de los bienes objeto de baja. |  | Recursos Físicos | No se adjunta a la carpeta de bajas el concepto técnico emitido por el área de TIC´s | Se adjunta a la carpeta de bajas 2021 el concepto técnico emitido por el Ingeniero Diego Chibuque sobre los artículos dados de baja para la vigencia | Mayo 15 de 2022 | Mayo 15 de 2022 | Expediente comité de bajas 2021 | Profesional Universitario Recursos Físicos
3 | Dar cumplimiento a la normativa respecto a la destinación de los recursos y efectiva administración por parte del IDUVI, para que las actividades desarrolladas por los guardabosques en cumplimiento a su objeto contractual, se lleven a cabo en las zonas del Municipio que han sido adquiridas para la conservación de recursos hídricos. |  | Recursos Físicos | * Actividades extracontractuales solicitadas por la subgerencia administrativa y financiera del IDUVI. * Condiciones climaticas que han impedido el desplazamiento de los contratistas | Durante el segundo semestre del presente año se incrementaran las labores de mantenimiento en los predios de reserva hídrica del municipio, de igual manera se aumentara el cuidad y protección de las siembras de arboles y cuidado de fauna. | Junio 1 de 2022 | Diciembre 31 de 2022 | Informe contractual guardabosques. | Profesional Universitario Recursos Físicos
4 | Revisados los contratos de aprovechamiento económico, se evidencian varias faltas que es importante tener en cuenta por parte del supervisor de los contratos y velar por su cumplimiento y la correcta ejecución de los mismos. |  | Recursos Físicos | Desconocimiento de la documentación faltante en las carpetas de los contratos de aprovechamiento económico. Se informa el hallazgo concerniente a la invasión de espacio publico el cual a la fecha no ha trascendido. | Solicitud de documentos faltantes de los contratos de aprovechamiento económico, los cuales a la fecha en su mayoría han sido emitidos a la entidad. | Junio 1 de 2022 | Agosto 31 de 2022 | Carpetas de contratos de aprovechamiento económico No. 01 – 02 – 03 – 08 – 10 y 12 | Profesional Universitario Recursos Físicos
Fecha de presentación del plan: |  |  |  |  | Firma del responsable Líder del proceso
Note on D11: CONTROL INTERNO: Registre la observación del informe de auditoria
Note on G11: CONTROL INTERNO: Registre las causas del hallazgo o riesgo materializado
Note on H11: CONTROL INTERNO: Relacione las acciones planteadas para atacar las causas del hallazgo o riesgo materializado
Note on K11: CONTROL INTERNO: Evidencia que sustentara la ejecución de la acción correctiva
Note on L11: CONTROL INTERNO: El cargo o proceso que corresponde a la acción correctiva

## Sheet1 (hidden)
PROCESOS
Atención al Ciudadano y Comunicaciones
Planeación Institucional
Mejoramiento Continuo
Gestión Inmobiliaria
Espacio Público
Habitabilidad
Gestión Humana
Gestión Documental
Gestión Financiera
Contratación
Gestión Jurídica
Gestión T.I
Recursos Físicos
Evaluación Independiente