## 1. Gestión del riesgo
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Septiembre - Diciembre 2023 Componente 1: Gestión del riesgo
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Fecha de Inicio | Fecha Final | RESPONSABLE | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 / Política de Administración de Riesgos | Adoptar a través de las herramientas de seguimiento y plan de acción del Instituto la estrategia de sensibiización de la Guía de Administración de Riesgos. | Guía de Administración de Riesgos socializada a través de documento técnico - pedagógico. | 2023-02-01 | 2023-07-31 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Desde el proceso de mejoramiento continuo se han adelantado las actividades de sensibilización con cada uno de los lideres de proceso y a traves del Comité de Gestión y Desempeño
Subcomponente 2/ Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción del Instituto con base en la guía para la administración de Riesgos y el contexto de la vigencia. | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado | 2023-02-01 | 2023-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | 70% | Se recomienda actualizar de acuerdo a la ultima guía para la Administración de riesgos emitida por el DAFP.
Subcomponente 3 / Consulta y divulgación | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a las solicitudes recibidas por las dependencias y demás partes interesadas. | Mapa de riesgo de Corrupción ajustado y publicado. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad
Subcomponente 4/ Monitoreo y revisión | Realizar monitoreos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción y aplicar los ajustes a que haya lugar en caso de posibles cambios debidos a la ineficacia de los controles, el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes. | Monitoreos a los riesgos de corrupción | 01/02/2023 01/05/2023 01/09/2023 | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | Oficina Asesora de Planeación | 70% | Se evidencia que varios procesos no estan adelantando los respectivos seguimientos a los riesgos.
Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | 01/02/2023 01/05/2023 01/09/2023 | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | Oficina de Control Interno | 80% | Desde la Oficina de control interno se hace el respectivo seguimiento; sin embargo, es importante que desde cada área se autoevalue la eficacia de los controles.
| Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | 01/02/2023 01/05/2023 01/09/2023 | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | Oficina de Control Interno | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad

## 2. Racionalización de trámites
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Septiembre - Diciembre 2023 Componente 2: Racionalización de trámites
| Nombre Trámite | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
|  | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo de racionalización | Acción de racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responable | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Trámites y OPA´s de la entidad | Se cuenta con dos trámites registrados en SUIT 1- Asignación de Subsidio de Mejoramiento de Vivienda (OPA´S) 2- Liquidación de Cesiones Tipo A (Trámite). | Realizar monitoreo a los trámites y OPA´s y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el SUIT | El Usuario encontrará el trámite actualizado y no incurrira en costo por la expedición de documentos innecesarios. | Administrativa | Monitoreo reportado en el SUIT | 2023-02-01 | 2023-01-31 | Área de Atención al Ciudadano y TIC | 60% | Es importante que los procesos misionales gestionen la solicitud de documentos para los programas que ofrece la Entidad y se socialicen al área de Atención al Ciudadano y TICS para la debida actualización en el SUIT
| Asignación de Subsidio para Mejoramiento de vivienda | Se requiere al ciudadano que aporte documentos tales como el Certificado de Representación Legal y Certificado de tradición y libertad y | Actualización y cancelación del registro donde se solicita a los usuarios documentos tales como: 1. Certificado de Representación Legal 2. Certificado de tradición y libertad. - Realizar atualización en el SUIT | Ahorro en el costo de expedición del documento. | Administrativa | Eliminación de documentos | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Desarrollo | 60%

## 3. Rendición de cuentas
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Septiembre - Diciembre 2023 Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | Meta / Producto | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsable | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
|  | Apresta- miento | Diseño | Prepara- ción | Ejecu- ción | Seguimiento y Evaluación
Alistamiento | Caracterizar los grupos de valor identificando necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | X |  |  |  |  | Documento de caracterización elaborado | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No se cuenta con el documento de caracterización de los grupos de interes de la entidad
| Incluir en el programa de reinducción el tema de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Plan institucional de capacitación con lineamientos de programa de reinducción. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Administrativa y Financiera | 100% | En el primer semestre del año se llevó a cabo la actividad de reinducción a los funcionarios del IDUVI.
| Conformar equipo de trabajo que lidere y articule los lineamientos para desarrollar las audiencias públicas de rendición de cuentas de la Entidad | X | X | X |  |  | Evidencia del conformación del Equipo Líder de las audiencias públicas de rendición de cuentas. | 2023-02-01 | 2023-05-15 | Equipo Directivo de la entidad | 100% | Esta actividad estuvó liderada por el área de planeación
| Diseñar la estrategia de comunicaciones para el desarrollo de los espacios de diálogo de Rendición de Cuentas |  | X |  |  |  | Estrategia de comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Desarrollo | 100% | Esta actividad estuvó liderada por el área de planeación
Información | Elaborar y publicar informe de gestión de la vigencia 2022 | X |  |  |  |  | Informe de gestión de 2022, publicado en la sección "Transparecia y Acceso a la Información pública". | 2023-01-01 | 2023-02-15 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | El informe de gestión se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad
| Elaboración de guía de la rendición de cuentas. |  |  | x |  |  | Guía para la Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, publicada y divulgada | 2023-02-01 | 31/04/2023 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No se cuenta con la guia
| Definir los temas de interés de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Temas de interés de rendición de cuentas definidos | 2023-02-01 | 31/04/2023 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Esta actividad estuvó liderada por el área de planeación
| Establecer cronograma de las actividades propias de Rendición de Cuentas |  | x | x |  |  | Cronograma de espacios de Rendición de Cuentas | 2023-02-01 | 31/04/2023 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Desarrollo | 100% | Esta actividad estuvó liderada por el área de planeación
| Publicaciones en páginas institucionales y redes sociales de la entidad |  |  |  | x |  | Realizar publicaciones permanentes en las páginas institucionales y redes sociales Facebook, Twitter, YouTube para socializar las actividades que lidera la entidad y los resultados de la gestión | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Desarrollo Gestión TIC´s | 100% | Esta actividad estuvó liderada por el área de planeación
Diálogo | Realizar una Audiencia Pública de Rendición de cuentas |  |  |  | x |  | Una audiencia pública de rendición de cuentas | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Se llevó a cabo el 15 de junio de 2023
| Diseñar e Implementar 2 espacios de diálogo bajo los lineamientos de Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido |  |  |  | x |  | Espacios de diálogo diseñados e implementados con base en los lineamientos de Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Desarrollo | 0% | Solo se adelantó una audiencia pública de rendición de cuentas
Responsabilidad | Realizar un Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas |  |  |  |  | x | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno/Oficina Asesora de Planeación | 100% | El informe se encuetra públicado en la pagina web de la Entidad

## 4. Servicio al ciudadano
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Septiembre - Diciembre 2023 Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Fecha de Inicio | Fecha Final | RESPONSABLE | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estrategico | Presentar informe de resultados de la Gestion de PQRS. | Informe de analisis de PQR´S Semestral | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Profesional de Atención al Ciudadano | 100% | El informe de Atención al ciudadano y comunicaciones es presentado cada 6 meses
| Incluir en el proceso de inducción y reinducción a los funcionarios del IDUVI, los temas de Relación con el Ciudadano. | Socialización y registro de asistencia | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Profesional de Atención al Ciudadano | 100% | Estas actividades se adelantan en el Comité de Gestión y Desempeño
| Realizar una capacitación a todos los integrantes del área de Servicio a la ciudadanía en temas de transparencia y lucha contra la corrupción | Acta de capacitación firmada por todos los asistentes | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Profesional de Atención al Ciudadano | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Habilitar la socialización de los deberes y derechos del ciudadano en las página web y la puesta en marcha de herramientas tecnológicas para atender las PQR´S y Solicitudes a través de esta canal de atención | Portal Web de la Entidad actualizado | 2023-02-01 | 31/12/203 | Profesional de Atención al Ciudadano y Gestión TIC´S | 100% | Los lideres de las dos áreas estan pendientes de mantener actualizada la información.
| Implementar acciones de Seguimiento a PQR´S por todos los canales de comunicación de la entidad. | Reportes de seguimiento e Informe Semestral, ademas de comunicaciones a funcionarios | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Área de Atención al Ciudadano | 100%
| Implementación del chat virtual como un canal de comunicación directo con los grupos de valor y de interés para dar cumplimiento a los requisitos de transparencia. | Aplicativo chat virtual implementado en página web y reporte de usuarios | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Área de Atención al Ciudadano y TIC | 30%
Subcomponente 3 Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en PQR´s y lenguaje claro | Servidores y contratistas que atienden público capacitados en PQR´s, Lenguaje claro | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Área de Atención al Ciudadano Subgerencia Administrativa y Financiera
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | Publicar y socializar la Carta de Trato Digno en todos los canales de atención dispuestos por la entidad. | Carta de trato digno socializada | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Área de Atención al Ciudadano | 30%
| Optimización y/o actualización de documentos de atención al ciudadano, conforme a las necesidades y normatividad establecida para tal fin. | Documentos actualizados Normograma Actualizado | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Área de Atención al Ciudadano | 80% | Es necesario hacer una revisión de la documentación publicada en pagina web, que debe ser actualizada
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Caracterizar los grupos de valor identificando necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento de caracterización elaborado | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Oficina Asesora de Planeación | 80% | La Oficina de control interno recomienda que se trabaje en conjunto con todas las áreas para fortalecer la caracerización de los grupos de valor de la Entidad
| Elaborar informes de satisfacción de los ciudadanos | Informe de resultados publicado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Área de Atención al Ciudadano | 100% | Este informe se adelanta semestralmente

## 5. Transparencia
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Septiembre - Diciembre 2023 Componente 5: Transparencia
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Fecha de Inicio | Fecha Final | RESPONSABLE | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento, según la resolucion 1519 de 2020 | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Profesional de Atención al Ciudadano | 50% | Se deben actualizar los procedimientos en el SIUT
| Divulgación de datos abiertos en el portal datos.gov.co | Datos identificados de activos de información version 2 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Jefes de Dependencias y Tic | 100% | Esta actividad se adelanta por parte del profesional de TIC
| Mantener actualizada la información relacionada con la contratación en el portal institucional www.iduvichia.gov.co y en el SECOP 2 conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Jurídica y Contratación | 100% | La profesional de contratación rinde la información mensualmente
| Publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP 2 | Información de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculados en el SIGEP 2 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera Oficina Jurídica y Contratación | 100% | Esta actividad se encuentra actualizada
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | Atención y gestion de las PQRSD, en los terminos establecidos por la ley | Informe de PQRSD | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Todas las dependencias | 95% | Es necesario fortalecer está actividad en los funcionarios de la Entidad
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar matriz de activos de información institucional | Activos de información actualizados. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental | 0% | La información no se encuentra actualizada para la vigencia 2023
| Actualizar el esquema de publicación de la información. | Esquema de publicación de la información actualizar. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Tic | 0%
| Actualizar el indice de información clasificada y reservada. | Indice de información clasificada y reservada actualizada. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental | 0%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Opciones de traduccion en los distintos lenguajes del portal institucional | Opciones de lenguajes de traduccion | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Tic | 100% | Desde el área TIC se mantiene actualizada la pagína web de la Entidad
| Implementar herramientas que faciliten la accesibilidad a la pagina web de la entidad - de acuerdo a las directrices de accesibilidad web, para el acceso autonomo e independiente de las personas con discapacidad. | Ajustes realizados en el portal. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Tic | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | Medir la satisfacción del ciudadano, en la atencion y preatención de servicios de la entidad. | Indicador de satisfacción | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Profesional de Atención al Ciudadano | 100% | Estas actividades se adelantaron por parte de los lideres de los procesos en cumplimiento a sus funciones
| Mantener actualizado el link de transpsarencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | Link de Transparencia Actualizado | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Tic | 100%
| Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD. 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de PQRS trimestral publicado | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Profesional de Atención al Ciudadano | 100%

## 6. Iniciativ Adicionales
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Septiembre - Diciembre 2023 Componente 6: Participación Ciudadana
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsable | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana. | Documento de caracterización elaborado | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Oficina Asesora de Planeación - Gestión social - Subgerencia Administrativa | 30% | Desde las áreas de gestión social y atención al ciudadano se solicitó la información, pero no fue suministrada por la Subgerencia de Desarrollo
| Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana. | Equipo de trabajo conformado | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Administrativa y Financiera | 100% | Se adelantaron unas mesas de participación con los diferentes beneficiarios de los subsidios otorgados por la Entidad
| Programación de las acciones a realizarse en la política de Habitat, vivienda y espacio público. | Espacios de participación ciudadana identificados | 2023-02-01 | 2023-05-15 | Equipo de trabajo junto a la Subgerencia de Desarrollo | 100% | Se adelantaron unas mesas de participación con los diferentes beneficiarios de los subsidios otorgados por la Entidad
| Programación de las acciones a realizarse con la comunidad a traves de las juntas de acción comunal y otros grupos poblacionales. | Espacios de participación ciudadana identificados | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Equipo de trabajo junto a la Subgerencia de Desarrollo | 100% | Se hizo una mesa de participación con las juntas de acción comunal
| Utilizar adecuadamente las estrategias de comunicaciones para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Estrategia de comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Equipo de trabajo junto a la Subgerencia de Desarrollo | 100% | Para los espacios de participación se divulgó mediante las redes sociales
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Desarrollo de los espacios de participación ciudadana por parte del área misional y de apoyo de la entidad | Espacios de participación | 2023-01-01 | 2023-02-15 | Subgerencia de Desarrollo | 100% | Se adelantaron unas mesas de participación con los diferentes beneficiarios de los subsidios otorgados por la Entidad
| Mesas de socialización/ validación de la política de Habitat, vivienda y espacio público. | Mesas de socialización | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Subgerencia de Desarrollo | 0%
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Una audiencia pública de rendición de cuentas | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y las otras dependencias | 100% | Se hizo el 15 de junio de 2023 y el 19 de diciembre de 2023
| Diseñar e Implementar 2 espacios de diálogo para rendir cuentas bajo los lineamientos de Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido | Espacios de diálogo diseñados e implementados con base en los lineamientos de Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Desarrollo | 100% | Se adelantaron unas mesas de participación con los diferentes beneficiarios de los subsidios otorgados por la Entidad