## 1. Gestión del riesgo
Componente 1: Gestión del riesgo
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Fecha de Inicio | Fecha Final | RESPONSABLE
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Socialización de la Política de Administración de Riesgos a través de los diferentes medios de comunicación definidos por la entidad. | Guía de Administración de Riesgos socializada a través de documento técnico - pedagógico. | 2024-01-02 | 2024-07-31 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción del Instituto con base en la guía para la administración de Riesgos. | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Asesorar y capacitar a la entidad para el uso y apropiación de la metodología de administración de riesgos | Socialización o capacitación metodología administración del riesgo. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos. | Mapa de riesgo de Corrupción ajustado y publicado. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar monitoreos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción y aplicar los ajustes a que haya lugar en caso de posibles cambios debidos a la ineficacia de los controles, el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes. | Monitoreos a los riesgos de corrupción | 01/02/2024 01/05/2024 01/09/2024 | 30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | 01/02/2024 01/05/2024 01/09/2024 | 30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024 | Oficina de Control Interno
| Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | 01/02/2024 01/05/2024 01/09/2024 | 30/04/2024 31/08/2024 15/01/2025 | Oficina de Control Interno

## 2. Racionalización de trámites
Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponentes | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | PLAN DE EJECUCIÓN
| ACTIVIDADES | Meta o producto | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo de racionalización | Acción de racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responable
Subcomponente 1: Identificación de Trámites | Identificar trámites a racionalizar por el IDUVI, acorde a los lineamientos definidos y en cumplimiento a la Ley 2052 de 2020. | Un (1) acta de reunión de la identificación de trámites a racionalizar | El Usuario encontrará el trámite actualizado y no incurrira en costo por la expedición de documentos innecesarios. | Administrativa | Monitoreo reportado en el SUIT | 2024-02-01 | 2024-01-31 | Área de Atención al Ciudadano y TIC
Subcomponente 2: Priorización de Trámites | Formular la Estratégia de Racionalización de trámites 2024 | Un (1) documento de Estrategia de trámites formulada | Ahorro en el costo de expedición del documento. | Administrativa | Eliminación de documentos | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Área de Atención al Ciudadano y TIC
Subcomponente 3: Racionalización de Trámites | Ejecutar las actividades definidas en la Estrategia de Racionalización de Trámites. | Dos (2) seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites | Ahorro en el costo de expedición del documento. | Administrativa | Eliminación de documentos | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Desarrollo

## 3. Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | Meta / Producto | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsable
|  | Apresta miento | Diseño | Prepara ción | Ejecu ción | Seguimiento y Evaluación
Alistamiento | Incluir en el programa de reinducción el tema de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Plan institucional de capacitación con lineamientos de programa de reinducción. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Administrativa y Financiera
| Conformar equipo de trabajo que lidere y articule los lineamientos para desarrollar las audiencias públicas de rendición de cuentas de la Entidad | X | X | X |  |  | Evidencia del conformación del Equipo Líder de las audiencias públicas de rendición de cuentas. | 2024-02-01 | 2024-05-15 | Equipo Directivo de la entidad
| Diseñar la estrategia de comunicaciones para el desarrollo de los espacios de diálogo de Rendición de Cuentas |  | X |  |  |  | Estrategia de comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Desarrollo
Información | Elaboración de guía de la rendición de cuentas. |  |  | x |  |  | Guía para la Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, publicada y divulgada | 2024-02-01 | 31/04/2024 | Oficina Asesora de Planeación
| Definir los temas de interés de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Temas de interés de rendición de cuentas definidos | 2024-02-01 | 31/04/2024 | Oficina Asesora de Planeación
| Establecer cronograma de las actividades propias de Rendición de Cuentas |  | x | x |  |  | Cronograma de espacios de Rendición de Cuentas | 2024-02-01 | 31/04/2024 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Desarrollo
| Publicaciones en páginas institucionales y redes sociales de la entidad |  |  |  | x |  | Realizar publicaciones permanentes en las páginas institucionales y redes sociales Facebook, Twitter, YouTube para socializar las actividades que lidera la entidad y los resultados de la gestión | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Desarrollo Gestión TIC´s
Diálogo | Realizar una Audiencia Pública de Rendición de cuentas |  |  |  | x |  | Una audiencia pública de rendición de cuentas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Diseñar e Implementar 2 espacios de diálogo bajo los lineamientos de Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido |  |  |  | x |  | Espacios de diálogo diseñados e implementados con base en los lineamientos de Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Desarrollo
Responsabilidad | Realizar un Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas |  |  |  |  | x | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina de Control Interno/Oficina Asesora de Planeación

## 4. Servicio al ciudadano
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Fecha de Inicio | Fecha Final | RESPONSABLE
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Presentar informe de resultados de la Gestion de PQRS. | Informe de analisis de PQR´S Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Profesional de Atención al Ciudadano
| Incluir en el proceso de inducción y reinducción a los funcionarios del IDUVI, los temas de Relación con el Ciudadano. | Socialización y registro de asistencia | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Profesional de Atención al Ciudadano
| Realizar una capacitación a todos los integrantes del área de Servicio a la ciudadanía en temas de transparencia y lucha contra la corrupción | Acta de capacitación firmada por todos los asistentes | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Profesional de Atención al Ciudadano
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Actualizar herramientas tecnológicas para atender las PQR´S y Solicitudes a través de los canales de atención | Portal Web de la Entidad actualizado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Profesional de Atención al Ciudadano y Gestión TIC´S
| Implementar acciones de Seguimiento a PQR´S por todos los canales de comunicación de la entidad. | Reportes de seguimiento e Informe Semestral, ademas de comunicaciones a funcionarios | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Área de Atención al Ciudadano
| Implementación del chat virtual como un canal de comunicación directo con los grupos de valor y de interés para dar cumplimiento a los requisitos de transparencia. | Aplicativo chat virtual implementado en página web y reporte de usuarios | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Área de Atención al Ciudadano y TIC
Subcomponente 3 Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en PQR´s y lenguaje claro | Servidores y contratistas que atienden público capacitados en PQR´s, Lenguaje claro | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Área de Atención al Ciudadano Subgerencia Administrativa y Financiera
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | Actualizar y socializar la Carta de Trato Digno en todos los canales de atención dispuestos por la entidad. | Carta de trato digno socializada | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Área de Atención al Ciudadano
| Optimización y/o actualización de documentos de atención al ciudadano, conforme a las necesidades y normatividad establecida para tal fin. | Documentos actualizados Normograma Actuzalizado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Área de Atención al Ciudadano
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Caracterizar los grupos de valor identificando necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento de caracterización elaborado | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Elaborar informes de satisfacción de los ciudadanos | Informe de resultados publicado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Área de Atención al Ciudadano

## 5. Transparencia
Componente 5: Transparencia
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Fecha de Inicio | Fecha Final | RESPONSABLE
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento, segun la resolucion 1519 de 2020 | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Profesional de Atención al Ciudadano
| Divulgación de datos abiertos en el portal datos.gov.co | Datos identificados de activos de información version 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Jefes de Dependencias y Tic
| Mantener actualizada la información relacionada con la contratación en el portal institucional www.iduvichia.gov.co y en el SECOP 2 conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Jurídica y Contratación
| Publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP 2 | Información de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculados en el SIGEP 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera Oficina Jurídica y Contratación
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | Atención y gestion de las PQRSD, en los terminos establecidos por la ley | Informe de PQRSD | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Todas las dependencias
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar matriz de activos de información institucional | Activos de información actualizados. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental
| Actualizar el esquema de publicación de la información. | Esquema de publicación de la información actualizar. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Tic
| Actualizar el indice de información clasificada y reservada. | Indice de información clasificada y reservada actualizada. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Opciones de traduccion en los distintos lenguajes del portal institucional | Opciones de lenguajes de traduccion | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Tic
| Implementar herramientas que faciliten la accesibilidad a la pagina web de la entidad - de acuerdo a las directrices de accesibilidad web, para el acceso autonomo e independiente de las personas con discapacidad. | Ajustes realizados en el portal. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Tic
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | Medir la satisfacción del ciudadano, en la atencion y preatcion se servicios de la entidad. | Indicador de satisfacción | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Profesional de Atención al Ciudadano
| Mantener actualizado el link de transpsarencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | Link de Transparencia Actualizado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Tic
| Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD. 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de PQRS semestral publicado | 2024-02-01 | 2025-01-15 | Oficina Asesora de Planeación Profesional de Atención al Ciudadano

## 6. Iniciativ Adicionales
Componente 6: Participación Ciudadana
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsable
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana. | Documento de caracterización elaborado. | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana. | Equipo de trabajo conformado | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Administrativa y Financiera
| Programación de las acciones a realizarse en la política de Habitat, vivienda y espacio público. | Espacios de participación ciudadana identificados | 2024-02-01 | 2024-05-15 | Equipo de trabajo junto a la Subgerencia de Desarrollo
| Programación de las acciones a realizarse con la comunidad a traves de las juntas de acción comunal y otros grupos poblacionales. | Espacios de participación ciudadana identificados | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Equipo de trabajo junto a la Subgerencia de Desarrollo
| Utilizar adecuadamente las estrategias de comunicaciones para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Estrategia de comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Equipo de trabajo junto a la Subgerencia de Desarrollo
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Desarrollo de los espacios de participación ciudadana por parte del área misional y de apoyo de la entidad | Espacios de participación | 2024-01-01 | 2024-02-15 | Subgerencia de Desarrollo
| Mesas de socialización/ validación de la política de Habitat, vivienda y espacio público. | Mesas de socialización | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subgerencia de Desarrollo
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Una audiencia pública de rendición de cuentas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y las otras dependencias
| Diseñar e Implementar 2 espacios de diálogo para rendir cuentas bajo los lineamientos de Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido | Espacios de diálogo diseñados e implementados con base en los lineamientos de Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Desarrollo